|  |  |
| --- | --- |
| ujmegye | Hajdú-Bihar Vármegye ÖnkormányzataKözgyűlése |
| **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS** | **9.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Előterjesztő:** | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| **Tárgy:** | Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP Plusz vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról |
| **Készítette:**  | Czapp Zsuzsa |
| **Véleményező bizottság:** | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság |

**Tisztelt Közgyűlés!**

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását, a 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint közreműködik a területi szempontú operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a monitoring feladatainak ellátása céljából a kedvezményezettől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekkel összefüggésben adatszolgáltatást kérhet.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) vármegyei szintű végrehajtásáról, a vármegyei eredményekről a közgyűlés a 2024. július 1. napi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 31/2024. (VII. 1.) határozattal elfogadásra került.

1. **Előzmények**

A TOP\_Plusz pályázati felhívások módosítása korábban már megtörtént, ezáltal a pályázók és kedvezményezettek számára láthatóvá váltak az új értékelési szempontok. A jelenleg is zajló újraértékelés során az új szempontoknak való megfelelést ismételten vizsgálja az Irányító Hatóság. A folyamat országosan jelentős mennyiségű pályázatot érint, és bár az Irányító Hatóság azzal számolt, hogy idén év végére lezárulnak az újra érékelések, átnyúlik majd a 2025. évre is.

1. **A TOP Plusz vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok**

A 2021-2027-es időszak egyes TOP\_Plusz felhívások (TOP\_Plusz-1.1.1-21, 1.1.3-21, 1.2.1-21, 1.2.2-21, 1.2.3-21, 1.3.1-21, 2.1.1-21, 3.1.1-21, 3.1.2-21, 3.3.1-21, 3.3.2-21, 6.1.2-21) pályázatai kapcsán a vármegyei közgyűlés már 2022. évben döntést hozott; a Támogatási Szerződések (TSZ) megkötésre kerültek. Idén év elején az Irányító Hatóság engedélyezte néhány tartaléklistás pályázat támogatását, így azok szerződéskötési folyamata is megindulhatott.

A kedvezményezettek jelentős része elkezdte a projektek megvalósítását. A belterületi utak fejlesztése c. felhívás esetében gyakran előfordult, hogy az előzetesen kiírt, építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes árajánlati összege nem érte el a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló összeget, így az Irányító Hatóság korábbi állásfoglalása alapján lehetőség nyílt további műszaki tartalom pályázatba történő beemelésére. Ezáltal újabb építésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása zajlott, zajlik.

A TOP\_Plusz projektek kedvezményezettjei vármegyénkben 2024. 09. 09. napon kaptak EPTK felületen értesítést a Közreműködő Szervezettől, a Magyar Államkincstártól „Tájékoztatás visszafizetési kötelezettség keletkezéséről” címmel, továbbá 2024. 09. 16. napon újabb értesítés érkezett „Tájékoztatás az előleg visszafizetésével kapcsolatban” címmel. A levelek arra irányultak, hogy az eddig fel nem használt előleg összegét - amennyiben fennállnak a jogszabályban rögzített feltételek, - visszautalni szükséges. A későbbi dátumú levélben foglaltak, vagyis a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 252. §-a szerint likviditási terv alapján ismételten lehet előleget igényelni.

1. **Az ITP-ben vállalt vármegyei indikátorok teljesülése**

Az Irányító Hatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázat tartalmazza a vármegyei indikátorokat, közülük azokat is, melyek még nem kerültek beemelésre az egyes Támogatási Szerződésekbe, de idővel erre is sor fog kerülni. A táblázatban a Vármegye által vállalt mérföldkő (2024) részhez tartozó célérték, a Vármegye által vállal célérték (2029) vállalási értéke az Integrált Területi Program legutóbbi módosításakor jóváhagyott célértékeket tartalmazza; a módosított számadatok kék betűszínnel jelzésre kerültek.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritási tengely** | **Indikátor** | **Mérték-egység** | **Vármegye által vállalt mérföldkő (2024)** | **Vármegye által vállalt célérték (2029)** | **Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási érték** | **Indikátor tényérték** | **Megjegyzés** |
| **Azonosító** | **Megnevezés** |
| TOP\_Plusz-1 | TPO12 | Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma | db | 0 | 1 | - | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | RCO26 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | ha | 0,0 | 4,00 | 17,53 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. |
| TOP\_Plusz-1 | RCR35 | Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | fő | 0 | 9 429 | 21 130 | 0 | A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta módosult, jelentősen megemelkedett (15 581 főről) feltehetően a projektek újraértékelése miatt. |
| TOP\_Plusz-1 | RCO58 | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | km | 0 | 26 | 21,86 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | RCR64 | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | fő/év | 0 | 103 578 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | TPO08 | A rehabilitált talaj összkiterjedése | ha | 0 | 0,90 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | TPO10 | Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma | db | 0 | 6 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | TPO11 | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | m2 | 0 | 7 692 | 0,00 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. |
| TOP\_Plusz-1 | TPO35 | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | m | 0 | 66 643 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | RCO65 | Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | fő | 0 | 12 | 6,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | TPR09 | A projekt keretében integrált területre költözők száma | fő | 0 | 2 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-1 | RCO46 | Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 0 | 17,36 | 103,87 | 1,99 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. Előző beszámolóban még 101,93 km volt a hatályos Támogatási Szerződés szerinti vállalási érték. |
| TOP\_Plusz-2 | RCO19 | Jobb energiahatékonyságú középületek | m2 | 0 | 24 683,25 | 40 763 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-2 | RCR29 | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások | CO2t/év | 0,00 | 2 145,56 | 2 100,22 | 0 | Előző beszámolóban még 2 097,32 CO2t/év volt a hatályos Támogatási Szerződés szerinti vállalási érték. |
| TOP\_Plusz-2 | RCR26 | Éves primerenergia-fogyasztás | MWh/év | 0,00 | 3 332,24 | 371,84 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. Az indikátor később került be az OP indikátorkészletébe. A korábbi beszámoló során 0 értékkel szerepelt. |
| TOP\_Plusz-2 | RCO22 | Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia) | MW | 0,00 | 1,03 | 3,20 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. A korábbi beszámoló során 0 értékkel szerepelt. |
| TOP\_Plusz-2 | RCR31 | Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia) | MWh/év | 0,00 | 1 126,45 | 7 553 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. A korábbi beszámoló során 0 értékkel szerepelt. |
| TOP\_Plusz-2 | TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO05 | Programban résztvevő munkanélküliek száma | fő | 0 | 2 788 | 3 045 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO06 | Programban résztvevő inaktív személyek száma | fő | 0 | 328 | 357 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO23 | Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma | fő | 0 | 203 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO24 | Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma | fő | 0 | 2 500 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR02 | Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma | fő | - | 1 757 | 1 919,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma | db | 0 | 5 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO25 | Fejlesztéssel érintett akcióterület száma | db | 0 | 3 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | fő | - | 219 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR15 | Program eredményként integrált területre költözők száma | fő | 0 | 1 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma | db | 0 | 46 | 100,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO14 | Egyéb, nem közösségi célú programok száma | db | 0 | 18 | 35,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | fő | 0 | 70 394 | 64 100,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR10 | Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés | db | 0 | 5 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | RCR70 | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | fő | 0 | 196 | 1 242,00 | 940 | Az előző beszámoló óta a hatályos TSZ szerinti vállalási érték csökkent 1 272 főről. |
| TOP\_Plusz-3 | TPO26 | Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 62 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO27 | Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 23 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO28 | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 1 080 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO29 | Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 40 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR11 | Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás) | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR12 | Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma | db | 0 | 9 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO01 | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db | 0 | 7 | 2,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | RCR73 | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | fő | 0 | 70 000 | 69 192 | 0 | Az előző beszámoló óta a hatályos TSZ szerinti vállalási érték csökkent 70 550 főről. |
| TOP\_Plusz-3 | TPO02 | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | db | 0 | 9 | 18,00 | 3 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR13 | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | db | 0 | 5 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPR14 | Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma | db | 0 | 2 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | RCO67 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | 0 | 1 010 | 0,00 | 0 | A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta 1 352 főről csökkent. |
| TOP\_Plusz-3 | TPO30 | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | db | 0 | 10 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | TPO31 | Korszerűsített kollégiumok száma | db | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-3 | RCR71 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | db | 0 | 727 | 0,00 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-6 | RCO04 | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | db | 0 | 72 | 77,00 | 0 | A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta 44 db-ról megemelkedett. |
| TOP\_Plusz-6 | TPO07 | Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma | db | 0 | 7 | 0,00 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a TOP\_Plusz-6.1.1-21 és a 6.2.1-21 felhívásokhoz kapcsolódó projektek vonatkozásában még nincsenek releváns szerződések. |
| TOP\_Plusz-6 | TPO32 | Közétkeztetési fejlesztések száma | db | 0 | 5 | 4,00 | 0 | A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta 3 db-ról megemelkedett. |
| TOP\_Plusz-6 | RCO46 | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 0 | 17,80 | 49,45 | 0 | A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta módosult; 0 km-ről az érték megemelkedett. |
| TOP\_Plusz-6 | RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | db | 0 | 8 | 6 | 0 | - |
| TOP\_Plusz-6 | TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a TOP\_Plusz-6.1.3-21 és a 6.2.1-21 felhívásokhoz kapcsolódó projektek vonatkozásában még nincsenek releváns szerződések. |
| TOP\_Plusz-6 | TPO34 | Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma | db | 0 | 0 | 0,00 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint még nincsenek releváns szerződések. |
| TOP\_Plusz-6 | RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint még nincsenek releváns szerződések. |
| TOP\_Plusz-6 | TPO34 | Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 |  Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint még nincsenek releváns szerződések. |

Egyes, a vármegye által vállalt célértékek (2029) oszlopban szereplő vállalások nem érik el a Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási értéket. Pontos viszonyítási alapunk akkor várható az egyes indikátorok kapcsán, amint lezárulnak az újraértékelési folyamatok, és a Támogatási Szerződésekbe beemelésre kerülnek az új indikátorok, illetve a meglévőket felülvizsgálják.

1. **2024. év II.-2024. III. negyedévében megjelent felhívások**

2024. II. és 2024. III. negyedévében új TOP \_Plusz felhívás nem jelent meg, kizárólag az alábbi felhívásnak a beadási határideje esett az adott időszakra:

* TOP\_Plusz-6.1.4-23- Aktív turizmus fejlesztése (beadási határidő: 2023. nov. 24.-2024. aug. 30.). (2024. augusztus hónapban a támogatási kérelem benyújtásra került, melynek tartalmi értékelése folyamatban van.)

Ahogyan azt már korábban is jeleztük, elkezdődött a TOP\_Plusz pályázatok újraértékelése. Első körben a TOP\_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés c. felhívásra benyújtott pályázatok újraértékelésére került sor. Második körben a TOP\_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, a TOP\_Plusz-3.3.1-21 sz. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, valamint a TOP\_Plusz-6.1.2-21 sz. 4 és 5 számhegyű utak fejlesztése c. felhívásra benyújtott projektek újraértékelése zajlott. Jelenleg a harmadik szakaszban a TOP\_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívás kapcsán zajlanak az újraértékelések.

A 4-5 számjegyű utak fejlesztése c. pályázati felhívás esetén a megkötött Támogatási Szerződésektől való elállások országos szinten megtörténtek, időközben az új támogatási kérelmek benyújtása alapján az új szerződések megkötésre kerültek.

A TOP\_Plusz keretében benyújtott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg mértékét, a hatályos Támogatási Szerződések darabszámát, a hatályos TSZ-el rendelkező támogatási kérelmek számát, a kötelezettségvállalás összegét, az eddigi kifizetések összegét és a fenntartásba helyezett projektek számát az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOP Plusz felhívás száma** | **Felhívás címe** | **Beérkezett pályázatok száma (db)** | **Igényelt támogatás összege (Ft)** | **Hatályos TSZ száma (db)** | **Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft)** | **Kifizetések összege (Ft)** | **Fenntartásba helyezett projektek száma (db)** |
| 1.1.1-21(jelenlegi ITP-ben 6.1.1) | Helyi gazdaságfejlesztése | 23 | 6 112 676 040 Ft | 18 | 4 623 385 292 Ft | 2 619 466 819 Ft | 0 |
| 1.1.3-21(jelenlegi ITP-ben 6.1.3) | Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 12 | 3 773 228 946 Ft  | 6 | 2 119 088 947 Ft | 923 941 062 Ft | 0 |
| 1.2.1-21 | Élhető települések | 78 | 21 354 087 991 Ft | 66 | 17 279 808 539 Ft | 10 999 470 416 Ft | 0 |
| 1.2.2-21 | Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) | 5 | 567 162 127 Ft | 1 | 108 990 130 Ft | 108 990 130 Ft | 0  |
| 1.2.3-21 | Belterületi utak fejlesztése(Újraértékelés alatt) | 70 | 14 124 131 468Ft | 60 | 11 822 962 727 Ft | 10 128 283 816 Ft | 0 |
| 1.3.1-21 | Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása | 1 | 105 000 000 Ft | 1 | 105 000 000 Ft | 105 000 000 Ft | 0 |
| 2.1.1-21 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 52 | 7 315 628 040 Ft | 39 | 5 159 184 680 Ft | 4 553 792 944 Ft | 0 |
| 3.1.1-21 | Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés | 1 | 5 546 000 000 Ft | 1 | 5 546 000 000 Ft | 2 145 561 071 Ft | 0 |
| 3.1.2-21 | Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) | 5 | 287 823 931 Ft | 2 | 112 999 913 Ft | 107 715 313 Ft | 0 |
| 3.1.3-23 | Helyi humán fejlesztések | 1 | 2 978 360 000 Ft | 1 | 2 978 360 000 Ft | 1 154 085 000 Ft | 0 |
| 3.2.1-23 | Fenntartható humán fejlesztések | 1 | 50 000 000 Ft | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 |
| 3.3.1-21 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése(Újraértékelés alatt) | 18 | 3 306 128 375 Ft | 12 | 2 394 308 101 Ft | 2 247 055 879 Ft | 0 |
| 3.3.2-21 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 19 | 2 142 538 626 Ft | 11 | 1 349 846 033 Ft | 814 567 735 Ft | 0 |
| 3.3.3-23 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése | 11 | 3 238 440 910 Ft | 0 (jelenleg 7 db TSz kötés alatt áll) | 0 Ft | 0 Ft | 0 |
| 3.4.1-23 | Fenntartható humán infrastruktúra | 10 | 4 550 000 000 Ft | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 |
| 6.1.2-21 | 4-5 számjegyű utak fejlesztése | 6  | 18 653 885 593 Ft | 4 | 10 244 885 595 Ft | 0 Ft | 0 |
| 6.1.4-23 | Aktív turizmus fejlesztése | 1 | 4 322 263 804 Ft | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 |
| **Összesen:** | **314** | **98 427 355 851 Ft** | **222** | **63 844 819 957 Ft** | **35 907 930 185 Ft** | **0** |

A fenti táblázat az Irányító Hatóság által küldött 2024. október 14. napi adatszolgáltatás alapján készült.

A táblázatból látható, hogy azon felhívások esetében, ahol az újraértékelés zajlik, a megkötött Támogatási Szerződések száma eltér a korábbi beszámolóban szereplő adatoktól (TOP\_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, TOP\_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, TOP\_Plusz-6.1.2-21 4-5 számjegyű utak fejlesztése).

Az előző beszámolóhoz képest Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 db pályázatot nyújtott be eddig a TOP\_Plusz-3.2.1-23 sz. felhívásra és 10 db pályázatot a TOP\_Plusz-3.4.1.-23 sz. felhívásra.

A nyár végén a TOP\_Plusz-6.1.4-23 sz. felhívásra is benyújtásra került 1 db pályázat.

A kifizetések összege a folyósítással érintett összeg.

Fenntartásba eddig nem került támogatási kérelem.

1. **Költségnövekmények**

A TOP Plusz felhívások kapcsán 2024. október 14. napig 13 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 822 191 794 Ft értékben, melyből 1 db igény került elfogadásra összesen 16 860 937 Ft értékben.

A költségnövekmény igények prioritásonkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritás száma:** | **Beérkezett igények száma (db):** | **Elfogadott igények száma (db):** | **Elfogadott TOP növekmény (Ft):** | **Igényelt összeg XIX. fejezet (Ft):** |
| 1.prioritás | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. prioritás | 3 | 1 | 16 860 937 | 0 |
| 3. prioritás | 4 | 0 |  0 | 0 |
| 6. prioritás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen:** | **13** | **1** | **16 860 937** | **0** |

Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027-es időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára

elfogadja a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

Debrecen, 2024. december 6.

 **Pajna Zoltán**

 **elnök**

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

 jegyző