|  | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS |  | 4. |

| Előterjesztő: | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| --- | --- |
| Tárgy: | Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP Plusz vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról |
| Készítette: | Czapp Zsuzsa |
| Véleményező bizottság: | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság |

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását, a 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint közreműködik a területi szempontú operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a monitoring feladatainak ellátása céljából a kedvezményezettől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekkel összefüggésben adatszolgáltatást kérhet.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) vármegyei szintű végrehajtásáról, a vármegyei eredményekről a közgyűlés a 2024. december 13. napi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 110/2024. (XII. 13.) határozattal elfogadásra került.

- Előzmények

A TOP_Plusz pályázati felhívások módosítása korábban már megtörtént, ezáltal a pályázók és kedvezményezettek számára láthatóvá váltak az új értékelési szempontok. A jelenleg is zajló újraértékelés során az új szempontoknak való megfelelést ismételten vizsgálja az Irányító Hatóság. A folyamat országosan jelentős mennyiségű pályázatot érint, és bár az Irányító Hatóság azzal számolt, hogy tavaly év végére lezárulnak az újraértékelések, azok még zajlanak és előre láthatólag 2025. év második feléig is elhúzódhat a folyamat.

- A TOP Plusz vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok

A 2021-2027-es időszak egyes TOP_Plusz felhívások (TOP_Plusz-1.1.1-21, 1.1.3-21, 1.2.1-21, 1.2.2-21, 1.2.3-21, 1.3.1-21, 2.1.1-21, 3.1.1-21, 3.1.2-21, 3.3.1-21, 3.3.2-21, 6.1.2-21) pályázatai kapcsán a vármegyei közgyűlés már 2022. évben döntést hozott; a Támogatási Szerződések (TSZ) megkötésre kerültek.

A TOP_Plusz projektek kedvezményezettjei vármegyénkben 2024. 09. 09. napon kaptak EPTK felületen értesítést a Közreműködő Szervezettől, a Magyar Államkincstártól „Tájékoztatás visszafizetési kötelezettség keletkezéséről” címmel, továbbá 2024. 09. 16. napon újabb értesítés érkezett „Tájékoztatás az előleg visszafizetésével kapcsolatban” címmel. A levelek arra irányultak, hogy az eddig fel nem használt előleg összegét - amennyiben fennállnak a jogszabályban rögzített feltételek, - visszautalni szükséges. Ez azonban nem befolyásolja a projektek likviditását, mivel - ahogyan azt a későbbi dátumú levélben foglaltak is megerősítik - a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 252. §-a szerint likviditási terv alapján ismételten lehet előleget igényelni.

A kedvezményezettek az addig fel nem használt előlegeket visszafizették a Magyar Államkincstár részére.

2025. febr.18-19. napon az Irányító Hatóság projekt felügyeleti feladatai körében egyes vármegyei projektekkel kapcsolatban 4 oldalú egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy a számla benyújtási tervekben szereplő számadatok teljesülhessenek.

- Az ITP-ben vállalt vármegyei indikátorok teljesülése

Az Irányító Hatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázat tartalmazza a vármegyei indikátorokat, közülük azokat is, melyek még nem kerültek beemelésre az egyes Támogatási Szerződésekbe, de idővel erre is sor fog kerülni. A táblázatban a Vármegye által vállalt mérföldkő (2024) részhez tartozó célérték, a Vármegye által vállal célérték (2029) vállalási értéke az Integrált Területi Program legutóbbi módosításakor jóváhagyott célértékeket tartalmazza.

| Prioritási tengely | Indikátor |  | Mérték-egység | Vármegye által vállalt mérföldkő (2024) a hatályos ITP szerint | Vármegye által vállalt célérték a hatályos ITP szerint (2029) | Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási érték | Indikátor tényérték | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azonosító | Megnevezés |  |  |  |  |  |  |
| TOP_Plusz-1 | TPO12 | Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma | db | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCO26 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | ha | 0,0 | 4,00 | 5,27 | 0 | A hatályos TSZ szerinti vállalási érték felülvizsgálatra került. |
| TOP_Plusz-1 | RCR35 | Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | fő | 0 | 9 429 | 20 605 | 0 | A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta módosult, kissé csökkent (21 130 főről) feltehetően a projektek újraértékelése miatt. |
| TOP_Plusz-1 | RCO58 | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | km | 0 | 26,00 | 21,86 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCR64 | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | fő/év | 0 | 103 578 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | TPO08 | A rehabilitált talaj összkiterjedése | ha | 0 | 0,9 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | TPO10 | Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma | db | 0 | 6 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | TPO11 | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | m2 | 0 | 7 692 | 8 065 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a jelentős túlvállalásra tekintettel a rögzítések felülvizsgálata várható. |
| TOP_Plusz-1 | TPO35 | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | m | 0 | 66 643 | 4 167 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-1 | RCO65 | Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | fő | 0 | 12 | 18,00 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-1 | TPR09 | A projekt keretében integrált területre költözők száma | fő | 0 | 2 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCO46 | Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 0,0 | 17,36 | 110,32 | 3,05 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a jelentős túlvállalásra tekintettel a rögzítések felülvizsgálata várható. |
| TOP_Plusz-2 | RCO19 | Jobb energiahatékonyságú középületek | m2 | 0,0 | 24 683,25 | 40 112 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-2 | RCR29 | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások | CO2t/év | 0,00 | 2 145,56 | 2 067,69 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-2 | RCR26 | Éves primerenergia-fogyasztás | MWh/év | 0,00 | 3 332,24 | 454 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint vélhetően mértékegység tévesztést és / vagy módszertani hibát tartalmazó rögzítések korrekciója utáni érték került megadásra. |
| TOP_Plusz-2 | RCO22 | Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia) | MW | 0,0 | 1,03 | 0,01 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint vélhetően mértékegység tévesztést és / vagy módszertani hibát tartalmazó rögzítések korrekciója utáni érték került megadásra. |
| TOP_Plusz-2 | RCR31 | Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia) | MWh/év | 0 | 1 126,45 | 43 | 0 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint vélhetően mértékegység tévesztést és / vagy módszertani hibát tartalmazó rögzítések korrekciója utáni érték került megadásra. |
| TOP_Plusz-2 | TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO05 | Programban résztvevő munkanélküliek száma | fő | 0 | 2 788 | 3 045 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO06 | Programban résztvevő inaktív személyek száma | fő | 0 | 328 | 357 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO23 | Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma | fő | 0 | 203 | 203 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPO24 | Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma | fő | 0 | 2 500 | 2 510 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPR02 | Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma | fő | 0,00 | 1 757 | 1 919,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.2) | db | 0 | 5 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO25 | Fejlesztéssel érintett akcióterület száma | db | 0 | 3 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.2) | fő | 0,00 | 219 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR15 | Program eredményként integrált területre költözők száma | fő | 0 | 1 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.3) | db | 0 | 46 | 100,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO14 | Egyéb, nem közösségi célú programok száma | db | 0 | 18 | 35,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.3) | fő | 0 | 70 394 | 64 100,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR10 | Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés | db | 0 | 5 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCR70 | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | fő | 0 | 196 | 1 242,00 | 999 | Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a jelentős túlvállalásra tekintettel a rögzítések felülvizsgálata várható. |
| TOP_Plusz-3 | TPO26 | Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 62 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO27 | Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 23 | 32 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPO28 | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 1 080 | 274 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPO29 | Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 40 | 73 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPR11 | Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás) | db | 0 | 1 | 1,00 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPR12 | Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma | db | 0 | 9 | 6 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPO01 | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db | 0 | 7 | 2,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCR73 | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | fő | 0 | 70 000 | 69 192 | 55 777 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO02 | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | db | 0 | 9 | 18,00 | 3 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR13 | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | db | 0 | 5 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR14 | Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma | db | 0 | 2 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCO67 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | 0 | 1 010 | 2 924 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPO30 | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | db | 0 | 10 | 9 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-3 | TPO31 | Korszerűsített kollégiumok száma | db | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCR71 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | db | 0 | 727 | 1 873 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-6 | RCO04 | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | db | 0 | 72 | 77,00 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-6 | TPO07 | Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma | db | 0 | 7 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO32 | Közétkeztetési fejlesztések száma | db | 0 | 5 | 0 | 0 | A hatályos támogatási szerződések szerinti vállalási értékek felülvizsgálata megtörtént. |
| TOP_Plusz-6 | RCO46 | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 0,00 | 17,80 | 49,45 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.3) | db | 0 | 8 | 6 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO34 | Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.3) | db | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.4) | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 | Jelenleg a kiemelt projekt Támogatási Szerződés kötésének folyamata tart. |
| TOP_Plusz-6 | TPO34 | Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.4) | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 | Jelenleg a kiemelt projekt Támogatási Szerződés kötésének folyamata tart. |

Egyes, a vármegye által vállalt célértékek (2029) oszlopban szereplő vállalások nem érik el a Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási értéket. Pontos viszonyítási alapunk akkor várható az egyes indikátorok kapcsán, amint lezárulnak az újraértékelési folyamatok, és a Támogatási Szerződésekbe beemelésre kerülnek az új indikátorok, illetve a meglévőket teljes körűen felülvizsgálják.

- 2024. év VI. -2025. I.  negyedévében megjelent felhívások

2024. IV. és 2025. I. negyedévében új TOP _Plusz felhívás nem jelent meg.

Ahogyan azt már korábban is jeleztük, elkezdődött a TOP_Plusz pályázatok újraértékelése. Első körben a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés c. felhívásra benyújtott pályázatok újraértékelésére került sor. Második körben a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, a TOP_Plusz-3.3.1-21 sz. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, valamint a TOP_Plusz-6.1.2-21 sz. 4 és 5 számhegyű utak fejlesztése c. felhívásra benyújtott projektek újraértékelése zajlott. Jelenleg a harmadik szakaszban a TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívás kapcsán zajlanak az újraértékelések.

A TOP_Plusz keretében benyújtott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg mértékét, a hatályos Támogatási Szerződések darabszámát, a hatályos TSZ-el rendelkező támogatási kérelmek számát, a kötelezettségvállalás összegét, az eddigi kifizetések összegét és a fenntartásba helyezett projektek számát az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:

| TOP Plusz felhívás száma | Felhívás címe | Beérkezett pályázatok száma (db) | Igényelt támogatás összege (Ft) | Hatályos TSZ száma (db) | Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft) | Kifizetések összege (Ft) | Fenntartásba helyezett projektek száma (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1-21 (jelenlegi ITP-ben 6.1.1) | Helyi gazdaságfejlesztése (újraértékelés előtt) | 23 | 6 112 676 040 Ft | 18 | 4 623 385 292 Ft | 1 115 836 895Ft | 0 |
| 1.1.3-21 (jelenlegi ITP-ben 6.1.3) | Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 12 | 3 773 228 946 Ft | 6 | 2 119 088 947 Ft | 833 550 362 Ft | 0 |
| 1.2.1-21 | Élhető települések | 78 | 21 354 087 991 Ft | 66 | 17 279 808 539 Ft | 7 817 357 455 Ft | 0 |
| 1.2.2-21 | Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) (újraértékelés előtt) | 5 | 567 162 127 Ft | 2 | 206 627 925 Ft | 108 990 130 Ft | 0 |
| 1.2.3-21 | Belterületi utak fejlesztése (Újraértékelés lezárt) | 70 | 14 124 131 468 Ft | 61 | 11 922 962 727 Ft | 9 740 531 587 Ft | 0 |
| 1.3.1-21 | Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (újraértékelés előtt) | 1 | 105 000 000 Ft | 1 | 105 000 000 Ft | 105 000 000 Ft | 0 |
| 1.3.2-23 | Fenntartható városfejlesztés (újraértékeléssel nem érintett) | 14 | 22 495 752 870 Ft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1-21 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (újraértékelés folyamatban) | 52 | 7 315 628 040 Ft | 38 | 5 062 423 873 Ft | 3 659 492 872 Ft | 0 |
| 3.1.1-21 | Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés (újraértékelés lezárt) | 1 | 5 546 000 000 Ft | 1 | 5 546 000 000 Ft | 2 145 561 071 Ft | 0 |
| 3.1.2-21 | Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) (újraértékelés előtt) | 5 | 287 823 931 Ft | 2 | 112 999 913 Ft | 107 715 313 Ft | 0 |
| 3.1.3-23 | Helyi humán fejlesztések (újraértékeléssel nem érintett) | 1 | 2 978 360 000 Ft | 1 | 2 978 360 000 Ft | 1 154 085 000 Ft | 0 |
| 3.2.1-23 | Fenntartható humán fejlesztések (újraértékeléssel nem érintett) | 11 | 3 603 979 256 Ft | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 |
| 3.3.1-21 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Újraértékelés lezárt) | 18 | 3 306 128 375 Ft | 12 | 2 394 308 101 Ft | 2 033 873 491 Ft | 0 |
| 3.3.2-21 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (újraértékelés folyamatban) | 19 | 2 142 538 626 Ft | 11 | 1 349 846 033 Ft | 813 792 366 Ft | 0 |
| 3.3.3-23 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése (újraértékeléssel nem érintett) | 11 | 3 238 440 910 Ft | 9 | 2 237 000 000 Ft | 0 Ft | 0 |
| 3.4.1-23 | Fenntartható humán infrastruktúra (újraértékeléssel nem érintett) | 20 | 8 744 887 130 Ft | 9 | 4 460 000 000 Ft | 0 Ft | 0 |
| 6.1.2-21 | 4-5 számjegyű utak fejlesztése | 6 | 18 653 885 593 Ft | 4 | 10 244 885 595 Ft | 539 405 062 Ft | 0 |
| 6.1.4-23 | Aktív turizmus fejlesztése | 1 | 4 322 263 804 Ft | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 |
| Összesen: |  | 348 | 128 671 975 107 Ft | 233 | 70 642 696 945 Ft | 30 175 191 604 Ft | 0 |

A fenti táblázat az Irányító Hatóság által küldött 2025. márc. 31. napi adatszolgáltatás alapján készült.

A táblázatban feltüntetésre került, hogy mely felhívások esetében történt már meg az újraértékelés, vagy van folyamatban, vagy azzal nem érintett.

A kifizetések összege a folyósítással érintett összeg.

Fenntartásba eddig nem került támogatási kérelem.

- Költségnövekmények

A TOP Plusz felhívások kapcsán 2025. április 7. napig 16 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 1 151 372 958 Ft értékben, melyből 1 db igény került elfogadásra összesen 16 860 937 Ft értékben.

A költségnövekmény igények prioritásonkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

| Prioritás száma: | Beérkezett igények száma (db): | Elfogadott igények száma (db): | Elfogadott TOP növekmény (Ft): | Igényelt összeg XIX. fejezet (Ft): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.prioritás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2. prioritás | 4 | 1 | 16 860 937 | 0 |
| 3. prioritás | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. prioritás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 16 | 1 | 16 860 937 | 0 |

Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027-es időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára

elfogadja a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2025. április 16.

Pajna Zoltán

elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

jegyző