|  | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése |
| --- | --- |

| KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS | 2. |
| --- | --- |

| Előterjesztő: | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| --- | --- |
| Tárgy: | Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről |
| Mellékletek: | Építési és Közlekedési Minisztérium Összefoglaló a Hajdú-Bihar vármegyei útfejlesztési projektekről (Előterjesztés 1. számú melléklete) Magyar Közút Nonprofit Zrt. A vármegyei közlekedésfejlesztés aktuális helyzete (Előterjesztés 2. számú melléklete) MÁV-VOLÁN Csoport Tájékoztató Hajdú-Bihar vármegye közösségi közlekedési helyzetéről (Előterjesztés 3. számú melléklete) Miniszterelnökség - Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság Tájékoztató a vármegyét érintő kerékpáros fejlesztésekről (Előterjesztés 4. számú melléklete) |
| Készítette: | Somlyai-Ozsváth Laura Katalin |
| Véleményező bizottság: | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság |

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 112/2024. (XII. 13.) számú határozatával fogadta el a közgyűlés 2025. évi üléstervét, mely alapján a területfejlesztéssel kapcsolatos döntéseinek megalapozása érdekében napirendjére tűzte a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását.

A napirend előkészítése kapcsán előzetesen megkeresésre került az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Államvasutak Zrt., valamint Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára.

A megkeresést követően az Építési és Közlekedési Minisztérium megküldte összefoglalóját a Hajdú-Bihar vármegyei útfejlesztési projektekről; a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a vármegyei közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről, a MÁV-VOLÁN Csoport a Hajdú-Bihar vármegye közösségi közlekedési helyzetéről, míg a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkársága a vármegyét érintő kerékpáros fejlesztésekről szóló beszámolóját, melyek az előterjesztés mellékletét képezik, de rövid összefoglalásukat az előterjesztés is tartalmazza.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása a Hajdú-Bihar vármegyei útfejlesztési projektekről

ÚTFEJLESZTÉSEK

| Sor-szám | Projekt megnevezése | Státusz |
| --- | --- | --- |
| Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez tartozó fejlesztések |  |  |
| 1. | M35 autópálya és a 35. számú főút között a Balmazújvárosi út / Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca csomópont átépítése | Sikeres kivitelezési közbeszerzési eljárást követően a Debreceni Mélyépítő Holding Kft. és a "KE-VÍZ 21" Zrt. közös ajánlattevőkkel 2025. március 06. napján megkötésre került a bruttó 1,9 Mrd Ft összegű Vállalkozási Szerződéses Megállapodás. A fejlesztés megvalósításának átfutási ideje a szerződéskötéstől számítva 16 hónap, vagyis a befejezési határidő 2026. július 06. napja. Debrecen Megyei Jogú Város beruházásában valósulnak meg a projekttel párhuzamosan az ivóvíz- és szennyvízvezetékek kiváltási feladatai is a munkaterületen. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek 2025. augusztusában. |
| 2. | Debrecen-Józsa északi tehermentesítő út (M35 autópálya – 35. sz. főút között) előkészítése | A környezetvédelmi munkarész, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, továbbá a szükséges engedélyek megszerzésére vonatkozó tervezési szerződés a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. – Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciummal 2024. szeptember 24. napján aláírásra került bruttó 288 millió Ft összeggel. A végleges engedélyezési tervdokumentáció várhatóan 2025. október hónapban, a kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2026. június hónapban kerülhet leszállításra. Az Engedélyezési tervdokumentáció engedélyezésre történő beadása 2025. novemberben tervezett. A tervezés átfutási ideje tervezetten 600 nap. |
| 3. | 35. sz. főút Debrecen-Józsa – 354. sz. főút közötti szakasz 2x2 sávra történő fejlesztése | Az UTIBER Közúti Beruházó Kft-vel kötött, bruttó 262 millió Ft értékű Tervezési Szerződés 2024. október 9. napján hatályba lépett, a tervezés átfutási ideje 600 nap (2026. június). A beruházás megvalósítása fokozottan védett élőhely megszüntetésével járna. A Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park, független szakértők, Debrecen Megyei Jogú Város, valamint a Tervező szoros együttműködésével készül egy olyan dokumentáció, amellyel meghatározásra kerülnek azon műszaki megoldások, feltételrendszerek, amelyekkel a beruházás környezeti hatásai minimalizálhatók. A Hatósági eljárás a végleges dokumentáció összeállításáig szünetel. A szakértői vélemények elkészítése, a végleges iratbemutatási dokumentáció összeállítása, valamint a Hatósági eljárás elhúzódása miatt a bírálati engedélyezési terv leghamarabb 2026. február hónapban kerül megszerzésre. |
| 4. | 354. sz. és 33. sz. főút összekötés I. üteme (354. sz. főút – Vezér utca közötti szakasz) | A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes Ajánlattevővel, a Duna Aszfalt Zrt.-vel 2025. március 6. napján került megkötésre a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás (bruttó 7 934 980 353 Ft), ami ugyanezen napon hatályba is lépett. A fejlesztés megvalósításának átfutási ideje a Szerződés hatálybalépéstől számított 20 hónap, ami 2026. november 6. napja. A teljes munkaterületre vonatkozó Munkaterület átadás-átvételi eljárás 2025. március 19. napján megtörtént. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. |
| 5. | Füredi út – Böszörményi út csomópont fejlesztése | A környezetvédelmi engedély megszerzéséig tartó tervezési szerződés a FŐMTERV Zrt. és Roden alkotta konzorciummal 2024. május 28. napján aláírásra került bruttó 14 millió Ft összeggel. A tervezés átfutási ideje 510 nap (jelen tervezés befejezése tervezetten 2025. október). A Tervező a projekt ütemezése szerint az előkészítési, állapotfelvételi, adatbeszerzési feladatokkal végzett, a feltárási tervdokumentációt elkészítette. Az EVD elkészült, a hatósági eljárás 2025. október 7. napján elindult. Az EVD Határozat birtokában, a megjelölt befejezési határidőt követően kerül sor ismételten egy Tervzsűrire, ahol döntés születhet a végső csomóponti kialakításról. A további tervezési feladatok folytatása érdekében (engedélyezési és kiviteli terv készítése, a szükséges engedélyek megszerzése) a projekthez szükséges forrás biztosítását is tartalmazó kormány-előterjesztés elfogadása folyamatban. |

| Sor-szám | Projekt megnevezése | Státusz |
| --- | --- | --- |
| Debrecen Déli Gazdasági övezet megközelítését szolgáló fejlesztések |  |  |  |
| 1. | 481. sz. főút fejlesztésének tervezési feladatai | A Tervezési Szerződéses Megállapodás 2024. augusztus 8-án került aláírásra, amely ugyanazon a napon hatályba is lépett (a nyertes Ajánlattevő az UNITEF Zrt. bruttó 379 millió Ft-os ajánlattal). A tervezés átfutási ideje 620 nap. A végleges engedélyezési tervek 2025. szeptember 22. napján leszállításra kerültek, a megvalósításhoz szükséges engedélyezési eljárások pedig 2025. október 16. napján megindításra kerültek. A kiviteli tervek várhatóan 2026 májusában fognak rendelkezésre állni. A további tervezési feladatok folytatása érdekében (kiviteli terv készítése, a szükséges engedélyek megszerzése) a projekthez szükséges forrás biztosítását is tartalmazó kormány-előterjesztés elfogadása folyamatban. |
| 2. | Debrecen keleti elkerülő út | A keleti elkerülő út hiányzó, a 47. számú főút és a 354. számú főút közötti, mintegy 25 km hosszú szakaszára vonatkozó tervezési szerződés 2023. november 22-én aláírásra került. A nettó 490 millió forint értékű tervezési munka átfutási ideje 24 hónap. 2025. tavaszi egyeztetések eredményeként az elfogadott nyomvonal a városhoz (kertségekhez) jobban hozzásimul, figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontból védett területeket, természeti adottságokat, védett ivóvízbázist, és a jövőbeni lakókörnyezeti fejlesztéseket. A Tanulmányterv 2025. április 4-én leszállításra került, bírálata megtörtént, amely megküldésre került a Tervező részére javítás céljából. A Tervező a végleges Tanulmánytervet 2025. május 23-án leszállította. Jelenleg az elkészült környezeti hatástanulmány alapján a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges hatósági eljárás van folyamatban. A környezetvédelmi engedély kiadása 2025. november hónapban várható. További előkészítési feladatok ellátására (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése) vonatkozóan kormány-előterjesztés került összeállításra, melynek elfogadása folyamatban van. További előkészítési feladatok ellátásáról szóló döntés esetén a kiviteli terv szinttel bezárólag történő tervezés átfutási ideje várhatóan 36 hónap (közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, amely 6 hónap). A területszerzés, területelőkészítés becsült időigénye 1,5 év. A területszerzés párhuzamosan végezhető folyamat, de legkorábban az építési engedély és a záradékolt kisajátítási tervek elkészültét követően indítható meg. A kivitelezés átfutási ideje 36 hónap (közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, amely 12 hónap). |
| 3. | 47. számú főutat érintő fejlesztések: a 47. sz. főút négysávosításának (5+280 – 7+630 km szelvények között) tervezési feladatai | A Tervezési Szerződéses Megállapodás 2024. augusztus 26-án került aláírásra (a Pannonway Kft-vel bruttó 253 millió Ft értékben), amely ugyanazon a napon hatályba is lépett. A tervezés átfutási ideje 620 nap. A végleges engedélyezési tervek 2025. október 14. napján leszállításra kerültek. A kiviteli tervek várhatóan 2026 júniusában fognak rendelkezésre állni. |
| 4. | 47. számú főutat érintő fejlesztések: a 47. sz. főút 4+440 km szelvényében Ék utcai csomópont tervezési feladatai | A Tervezési Szerződéses Megállapodás 2024. augusztus 26-án került aláírásra (a Via Futura Kft-vel bruttó 25 millió Ft értékben), amely ugyanazon a napon hatályba is lépett. A tervezés átfutási ideje 420 nap. A végleges Engedélyezési Tervdokumentáció leszállítása a Megrendelő részére 2025. május 22-én megtörtént. Az építési engedély 2025. augusztus 21. napján kiadásra került. A kiviteli tervek várhatóan 2025 decemberében fognak rendelkezésre állni. Az 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat a csomópont kivitelezésére forrást biztosít. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött. |
| 5. | 47. számú főutat érintő fejlesztések: Homokkerti felüljáró és kapcsolódó úthálózat kapacitásbővítése | A 2024. március végén elkészült Vizsgálati dokumentáció alapján megállapításra került, hogy mind a reggeli, mind a délutáni csúcsidőszakban maga a Homokkerti felüljáró elegendő kapacitást biztosít, a felüljárón tapasztalt torlódást a környező jelzőlámpás csomópontok korlátozott kapacitása okozza. Az elvégzendő beavatkozás meghatározására komplex vizsgálatot szükséges lefolytatni, melynek ki kell terjednie a Szoboszlói út - Petőfi tér - Attila tér közötti csomópontok/alcsomópontok, valamint a 4. sz. főútvonal menti szomszédos csomópontokra is. Az ÉKM a 4. sz. főút ezen érintett, közel 2,2 km hosszú (Boncz László utcai csomópont – Benedek tér közötti szakasz) és 8 db nagyobb főúti csomópontot magában foglaló szakaszára vonatkozóan komplex Tanulmánytervi vizsgálat elkészítése érdekében Tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást tervez indítani 2025. IV. negyedévében. A Tanulmánytervben vizsgálni kell továbbá a 2021-ben elkészített Megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkező Debreceni Intermodális Közösségi Közlekedési Központ 4. sz. főútvonalra tervezett csomópontját is. |

| Sor-szám | Projekt megnevezése | Státusz |
| --- | --- | --- |
| Debrecen városát is érintő további vármegyei fejlesztések |  |  |  |
| 1. | 4. sz. főút (R4), Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz négynyomúsítása | Az előkészítési fázis első lépéseként a szakaszra vonatkozó környezetvédelmi engedély 2024. január 29-én kiadásra került. Második lépésként a nyomvonalra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan a feltételes közbeszerzési eljárás megindításra került 2025. április 28-án, az Ajánlatok beadása és bontása 2025. szeptember 11-én megtörtént. Jelenleg az Ajánlattevőkkel a tárgyalási folyamatok zajlanak. Várhatóan 2025. decemberben kerülhet sor a Szerződés megkötésére. Szerződés hatályba lépésére forrásbiztosítást követően kerülhet sor, a tervezés átfutási ideje 36 hónap. A területszerzés, területelőkészítés becsült időigénye nagyságrendileg 1,5 év, párhuzamosan végezhető folyamat, de legkorábban az építési engedély és a záradékolt kisajátítási tervek elkészültét követően indítható meg. A kivitelezés átfutási ideje becsülten 48 hónap (közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, amely 12 hónap). |
| 2. | 4. sz. főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsítása | A Tervezési szerződés 2021. december 21. napján hatályba lépett. A Kiviteli terv végleges verziója 2024. november 18-án leszállításra került. Az Építési és Közlekedési Minisztérium összesen 347 db ingatlan vonatkozásában a területszerzési folyamatokat elindította, a folyamat zajlik, jelenlegi állás szerint a szakértő kijelölésre került. Következő feladatként a területszerzés, területelőkészítés ellátása szükséges, amely becsült időigénye nagyságrendileg 2 év. |
| 3. | 4. sz. főút Debrecen Kassai út fejlesztésének előkészítése | A feladat első lépéseként a megfelelő fejlesztési elképzelések megfogalmazásához, a 4. számú főút Árpád tér és Zákány utca közötti szakasz szolgáltatási színvonalának fenntartása érdekében az ÉKM Tanulmánytervet készíttetett. A 2024. október 11-én elkészült Tanulmánytervben foglalt 3 változat közül a 2024. november 14-én megtartott Tervzsűrin 1 továbbtervezendő változat került kiválasztásra. Az engedélyezési és a kiviteli tervek elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van, a közbeszerzési eljárás megindítására előreláthatóan 2025. IV. negyedévben kerülhet sor. |
| 4. | 4. sz. főút Rakovszky utca Ótemető utcai csomópontjának kapacitásbővítő fejlesztése | A kivitelezési közbeszerzési eljárás 2024-ben eredménytelenül zárult. A kivitelező kiválasztására irányuló ismételt, feltételes tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2025. augusztus 1-én elindult. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás a Nyertes Ajánlattevővel történő megkötésére várhatóan 2026. II. negyedévben kerülhet sor. A megismételt eljárást követően, a fejlesztés megvalósításának átfutási ideje a szerződéskötéstől számított 16 hónap. |
| 5. | 48. sz. főút, Vámospércsi út kapacitásbővítő fejlesztésének I. üteme, a Hétvezér - Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztése | A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményeként a Szerződés 2024. december 3. napján aláírásra került a Colas Út Zrt.-vel bruttó 1,78 Mrd Ft-os értékben. A Szerződés 2025. március 12. napján lépett hatályba. A fejlesztés megvalósításának átfutási ideje 18 hónap a szerződés hatályba lépését követően, azaz a kivitelezés befejezési határideje 2026. szeptember 12. napja. A munkaterület átadása 2025. március 20. napján megtörtént. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, a jelenlegi műszaki készültség: 24,8 %. |
| 6. | 471. számú főút 1+000 - 2+850 km szelvények közötti szakaszának a négynyomúsítása | A 2022. január 10. napján hatályba lépett Vállalkozási Szerződéses Megállapodás alapján a kivitelezés folyamatban van. A vállalkozási szerződés összege bruttó 9,3 milliárd forint. 2025. október 15-től a Sámsoni út Kapitány utcától a Városhatárig tartó szakasza a végleges, 2x2 sávos forgalmi rendnek megfelelően megnyithatóvá vált a közlekedők számára. A Vállalkozó a 2024. szeptember 10-ei befejezési határidőre nem tudta befejezni a kivitelezési munkákat, mivel három helyszínen is akadályoztatva volt. Ebből egy sajnálatosan még ma is fennálló akadály a kivitelezési munkák végzésében (Acsádi út sarkán lévő ingatlan birtokbavételének elhúzódása). Valamint a teljesítési határidő további eltolódását eredményezi az a 2025. június 16. napi Megrendelői utasítás, amely alapján a Debrecen MJV Önkormányzata által megterveztetett „Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó – 471. sz. főút csomópont” a folyamatban lévő „471. sz. főút Debrecen belterületi (1+000 – 2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása” projekt keretében kerüljön megvalósításra, aminek a keretében a csomópont és a csatlakozó 441 m hosszú út megvalósítása történik. |
| 7. | Debrecen, 471. sz. főút 0+000 és 1+000 km szelvények közötti szakasz négynyomúsítása | A 471. számú főút 0+000-1+000 km szelvények közötti szakaszának négysávosítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése kapcsán a FŐMTERV Zrt.-vel a Tervezési Szerződés 2021. november 12. napján megkötésre került és aznap hatályba is lépett. 2023. novemberre elkészültek, illetve rendelkezésre állnak a kettős záradékolású kisajátítási változási vázrajzok, valamint a jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció. A területszerzési folyamatok megindításra kerültek. A kivitelezés becsült átfutási ideje 36 hónap. Jelen elképzelések szerint a projekt a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésének részeként kerül megvalósításra |
| 8. | Debrecen, 4814 jelű út, Vágóhíd utcai vasút feletti híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztésének előkészítése | Jelen projektnek nem része a 100. sz. vasútvonal feletti híd rossz műszaki állapotából adódó újjáépítése, hanem kizárólag a Vágóhíd utca fejlesztése kapcsán szükségessé váló új sávok vasút feletti átvezetését biztosító új híd építése. A feladat első lépéseként 2025. májusában elkészült a Tanulmányterv. Az Előzetes Vizsgálati Dokumentációra vonatkozóan az illetékes hatóság az EVD határozatot kiadta. A Tanulmánytervben foglalt változatok közötti döntés meghozatala érdekében várhatóan 2025. novemberében tervzsűri kerül majd megtartásra. Ez alapján kerül majd kiírásra az engedélyezési és a kiviteli terv készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. |
| 9. | Berettyóújfalu nyugati elkerülő előkészítése | Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a műtárgy és útépítési engedélyek 2022. december 14. napjától rendelkezésre állnak. A területszerzési és területelőkészítési feladatok elkezdődtek, amelyek várhatóan 2025. év végére befejeződnek. Az elkerülő út I. és II. szakaszának Építtetője az MKIF Zrt, a III. szakaszé pedig az ÉKM. A 2025. szeptember 29. napján meghozott miniszteri döntés alapján a Berettyóújfalu nyugati elkerülő III. szakaszának feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárásának előkészítése és lefolytatása megkezdődhet. A megvalósításra vonatkozó forrás Kormány általi biztosítása szükséges. Amennyiben a megvalósításról pozitív döntés születik, a III. szakasz kivitelezése 30 hónapot vehet igénybe. |
| 10. | M4 Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítése Karcag elkerülő előkészítésével | Karcag keleti elkerülő út: A Tanulmányterv elkészült. M4 Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány közötti szakasz: Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállítása 2022-ben megkezdődött, azonban az eljárás megindítására nem került sor, a projekt felfüggesztésre került, tekintettel a 1281/2022. (VI.4.) Korm. határozatban foglaltakra. Az 1342/2023. (VII.31.) Korm. határozat biztosította a forrást Karcag elkerülő tervezésére kiviteli terv szintig), míg az M4 érintett szakaszára építési engedély megszerzéséig. Karcag elkerülő: A Tervezési Szerződéses Megállapodás 2024. október 3-án aláírásra került és hatályba lépett az UVATERV Zrt.-vel bruttó 818 millió Ft értékben. A tervezés átfutási ideje 546 nap. M4 gyorsforgalmi út karcagi részszakasz: Az építési engedélyig tartó Tervezési Szerződéses Megállapodás 2024. október 3-án aláírásra került UTIBER Zrt.-vel bruttó 1,8 milliárd Ft értékben. A tervezés átfutási ideje 427 nap. Mindkét projektrész esetében a Tervezők elkészítették a bírálati engedélyezési terveket, melyek bírálata lezajlott. Karcag elkerülő esetében 2025. augusztus 07-én, az M4 esetében pedig 2025. augusztus 14-én tervbírálati fórum került megtartásra, mely alapján mindkét részszakasz esetében várhatóan 2025 novemberében az építési engedély iránti kérelem a Hatóság részére benyújtásra kerül. |
| 11. | 47. sz. főút Berettyóújfalu – Békéscsaba közötti szakasz 2x2 sávos közúti kapcsolat kialakítása [M4 gyorsforgalmi út (Berettyóújfalu)- M44 gyorsforgalmi út (Békéscsaba) M47] | Jelenleg a Berettyóújfalu-Békéscsaba projekt rendelkezik jóváhagyással. Az 1300/2023. (VII. 19.) Korm. határozat biztosította a mintegy bruttó 13 Mrd Ft-os forrást a kiviteli terv szintű tervezési feladatokra. A tervezés több részszakaszra bontva történik: I. szakasz Berettyóújfalu - Körösladány tanulmányterv és KHT készítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése: Tervezési szerződés az UTIBER Kft. - PANNONWAY Kft. - UVATERV Zrt. konzorciummal aláírásra került 2024. szeptember 20. napján, bruttó 1,5 milliárd Ft értékben. A tervezés átfutási ideje 570 nap, így a tervezési feladat várhatóan 2026. II. negyedévében lezárul. II. szakasz Körösladány elkerülő engedélyezési- és kiviteli terv: A tervezési szerződés az UTIBER Kft-vel 2024. október 2. napján aláírásra került, a tervezés összege bruttó 2 milliárd Ft, átfutási ideje 800 nap. III. szakasz Köröstarcsa elkerülő engedélyezési- és kiviteli terv: A tervezési szerződés az UTIBER Kft. – PANNONWAY Kft. konzorciummal aláírásra került 2024. október 2. napján, a tervezés összege bruttó 1,3 milliárd Ft, az átfutási ideje 800 nap. IV. szakasz Mezőberény elkerülő engedélyezési- és kiviteli terv: A tervezési szerződés a PANNONWAY Kft-vel 2024. október 2. napján aláírásra került, a tervezés összege bruttó 828 millió Ft, az átfutási ideje 700 nap. V. szakasz Mezőberény - Békéscsaba engedélyezési- és kiviteli terv: A tervezési szerződés az UNITEF’83 Zrt-vel 2024. október 2. napján aláírásra került, a tervezés összege bruttó 1,1 milliárd Ft, az átfutási ideje 700 nap. A II., III., IV. és V. szakasz vonatkozásában várhatóan 2027. II. negyedévében állhatnak rendelkezésre a tervek. A jelenlegi tervezések lezárását követően az I. szakaszra még az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére lesz szükség, míg a II-V. szakaszok tekintetében már a területszerzési és -előkészítési feladatok ellátására szükséges döntés, amelynek vonatkozó időigénye 1 év, míg a kivitelezés becsült átfutási ideje 48 hónap. |
| 12. | Debrecen, Szoboszlói út – Külsővásártér csomópont fejlesztése | A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes Ajánlattevővel, a HE-DO Építő Zrt.-vel 2024. december 16. napján került megkötésre a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás (bruttó 2 445 485 945 Ft), ami ugyanezen a napon hatályba is lépett. A fejlesztés megvalósításának átfutási ideje a Szerződés hatálybalépéstől számított 18 hónap, ami 2026. június 16. napja. A teljes munkaterületre vonatkozó Munkaterület átadás-átvételi eljárás 2025. március 12. napján megtörtént. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak |
| 13. | 33. sz. főút Debrecen Nyíl utca fejlesztésének előkészítése | A környezetvédelmi engedély megszerzéséig tartó tervezési szerződés a FŐMTERV Zrt. – RODEN Kft. konzorciummal 2024. május 28. napján aláírásra került bruttó 16 millió Ft értékben. A tervezés átfutási ideje 365 nap. A Tervező a Tanulmánytervet leszállította, az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészült, az EVD Határozat kiadásra került azzal, hogy jelentős környezeti hatás feltételezhető, ezért Környezeti Hatástanulmány benyújtását írja elő. Az EVD határozat kiadásából adódó csúszás miatt szerződésmódosítási folyamat indult. Ennek lezárulta után kezdődhet meg a KHT tervezési folyamat. A Környezeti Hatástanulmány elkészítése és a környezetvédelmi engedély megszerzésének határideje tervezetten 2026. III. negyedév. |
| Sor-szám | Projekt megnevezése | Státusz |
| Egyéb vármegyei útfejlesztések |  |  |  |
| 1. | 4. számú főút és a 49101 jelű út közötti közúti kapcsolat előkészítése | A projekt keretében mintegy 3,30 km új út építése szükséges, keresztezve a 100. sz. Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalat is. Tervelőzmény nem áll rendelkezésre, így jelenleg a pontos nyomvonal még nem ismert, annak meghatározása a tervező feladatát fogja képezni. A tervezési feladat ellátása a „4. sz. főút (R4), Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz négynyomúsítása” tárgyú fejlesztés keretében tervezett a két projekt műszaki összekapcsolódásai okán. Ezen közbeszerzési eljárás már folyamatban van. |
| 2. | 471. sz. főút Debrecen (2+850 km szelvény) – vármegyehatár közötti szakaszon szolgáltatási színvonal emelését célzó fejlesztések | A 471. sz. főút Hajdú-Bihar vármegyei szakaszainak elmúlt években történt fejlesztését követően több, a biztonsági audit során beazonosított utólagos fejlesztés szükséges. Ezek közül kiemelendő: A Debrecen, Bagoly utca és Szikigyakor utca közötti szakaszon aszfaltburkolatú szervízút forgalomba helyezése 2024. december 3. napján megtörtént. A 471. sz. főút 15+700 - 16+700 km szelvényei között, valamint Nyíradony-Tamásipuszta átkelési szakaszán a közvilágítás megvalósításra került 2024. novemberben. |

VASÚTFEJLESZTÉSEK

| Sor-szám | Projekt megnevezése | Státusz |
| --- | --- | --- |
| Kivitelezés alatt álló és befejezett fejlesztések |  |  |
| 1. | A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések II. Ütem: (Kivitelezés – folyamatban) | Debrecen – Balmazújváros szakasz korszerűsítés, villamosítás: A kivitelezés folyamatos, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása tervezetten 2026. május hónap. Debrecen „FATÉR” kisállomás megvalósítása: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2025. április 29. napján megtörtént. Macs Ipari Park Terminál kiegészítő munkái: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2025. április 30. napján megtörtént. |
| 2. | Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás | A műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. november 9-én sikeresen lezárult. |
| 3. | 108. sz. Debrecen – Füzesabony vasútvonal fejlesztése a debreceni észak-nyugati gazdasági övezet kialakításával kapcsolatban | A projekt műszaki átadása 2023. július 28. napján megtörtént. |
| Tervezett előkészítések |  |  |
| 4. | (Debrecen) – Apafa – Mátészalka vasútvonal villamosítás és pályafejlesztés | A tervezési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívás 2025. június 26-án megjelent, az ajánlatok beérkeztek, a bírálatok folyamatban vannak. A szerződéskötés tervezett időpontja 2026. I. negyedév. |
| 5. | 106. sz. Vasútvonal – Debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések | A tervezési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívás 2025. május 28-án megjelent. A szerződéskötés tervezett időpontja 2026. II. negyedév. |
| Tervezett kivitelezések |  |  |
| 6. | Debrecen - Nyíregyháza vasúti vonalszakasz korszerűsítése | Projektelőkészítési fázisban a Debrecen (kiz.) – Nyíregyháza (kiz.) vasúti vonalszakasz pályaépítési, biztosítóberendezési és távközlési munkáira vonatkozó végleges engedélyezési tervek készültek el, a kapcsolódó engedélyek kerülnek beszerzése, valamint a tender dokumentáció összeállítására került sor. Az ajánlattételi felhívás megjelenése 2025. október végén tervezett. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a kivitelezést várhatóan - a közbeszerzési eljárásban kapott tervek felülvizsgálatát követően - 2026. II. negyedévében kezdheti meg. |

KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉSEK

| Sor-szám | Projekt megnevezése | Státusz |
| --- | --- | --- |
| 1. | Debrecen - Vámospércs kerékpárút megvalósítása | Annak érdekében, hogy a Panoráma úti csomópont és Vámospércs közötti, hiányzó 7,52 km hosszú szakaszon is létrejöjjön a kerékpáros közlekedés lehetősége, a Magyar Közút NZrt. megrendelésében a tervezési és engedélyezési feladatok 2022-ben elvégzésre kerültek. A tervek és a szükséges építési engedély rendelkezésre állnak. Ezen kerékpárúti szakaszok mintegy 20 idegen ingatlant érintenek, amely kapcsán területszerzési feladatok végrehajtása szükséges. A megvalósításról szóló döntést követően megkezdődhet a területelőkészítési, valamint a területszerzési folyamat, ami összesen 18 hónapot vesz igénybe. A területszerzési folyamattal párhuzamosan, eltolt átfedésben a kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása is megkezdődhet, az eljárás eredményes lefolytatását követően (tervezetten 10-12 hónap átfutás), a kivitelezés tervezetten 15 hónapot vesz igénybe. |
| 2. | Hortobágy - Balmazújváros - Debrecen kerékpárút tervezése | A projekt finanszírozás szempontjából IKOP Plusz várományos, amely az alábbi két szakaszból áll: I. szakasz: Hortobágy – Balmazújváros között: Az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedély kiadásra került. A projekt I. szakaszának vonatkozásában a következő feladat a kiviteli terv készítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását követően (átfutási ideje 10-12 hónap) a végleges kiviteli tervek, valamint kettős záradékú kisajátítási tervek elkészítése (tervezetten 12 hónap), ezt követheti a területelőkészítési, területszerzési folyamat (tervezetten 18 hónap), valamint a területszerzési folyamattal párhuzamosan, eltolt átfedésben közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően (tervezetten 10-12 hónap átfutás), a kivitelezés várhatóan 20 hónapot vesz igénybe. II. szakasz: Balmazújváros – Debrecen között: A tervezés átfutási ideje a tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 1035 nap, azaz tervezetten 34,5 hónap. A közbeszerzési dokumentumok összeállítása megkezdődött, várhatóan feltételesen kerül megindításra. A kiviteli tervek elkészítését követheti a területelőkészítési, területszerzési folyamat (tervezetten 18 hónap), valamint a területszerzési folyamattal párhuzamosan, eltolt átfedésben közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően (tervezetten 10-12 hónap átfutás), a kivitelezés várhatóan 20 hónapot vesz igénybe. |
| 3. | Tiszafüred – Hortobágy kerékpárút megvalósítása | A Tiszafüred-Hortobágy közötti, 36,5 km hosszú új kerékpárút engedélyezési tervei elkészületek, az építési engedély kiadásra került. A projekt finanszírozás szempontjából szintén IKOP Plusz várományos. A projekt vonatkozásában a következő feladat a vármegyei és települési rendezési tervek módosítása, mely várhatóan 2025-ben megtörténik. Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek készítésére és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés megindítható (átfutási ideje 10-12 hónap). A kiviteli tervek készítésével egy időben a kettős záradékú kisajátítási tervek elkészítése (tervezetten 12 hónap) fog megtörténni, mely után a területszerzési feladatok következnek (tervezetten 12 hónap). A kivitelezés várhatóan 20 hónapot vesz igénybe, melybe nem számít bele a téli időszak. |

BALESETVESZÉLYES CSOMÓPONTOK FEJLESZTÉSE

| Sor-szám | Projekt megnevezése | Státusz |
| --- | --- | --- |
| 1. | Polgár, 35. sz. főút 23+270 km szelvényében lévő 3324. j. út csomópont átépítéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése | A Tiszaújváros irányából érkező, lekanyarodni szándékozó járművek eltakarják az elkerülő szakaszon továbbhaladni szándékozó járműveket, ami komoly baleseti kockázatot jelent a Tiszaújváros felé balra kanyarodni szándékozó járművek részére. Mindemellett Polgár Város Önkormányzata közel 4 km hosszan kerékpárútfejlesztést hajtott végre, azonban a kerékpárúti szakasz ezen csomóponti környezetben mintegy 900 m hosszban nem épült meg, mivel a csomópont jelenlegi kialakítása nem alkalmas a kerékpárosok főúton történő átvezetésére. A tervezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési dokumentumok összeállítása megkezdődött, az eljárás várhatóan feltételesen kerül megindításra. Az eredményes beszerzést követően a tervezés átfutási ideje a tervezési szerződés hatályba lépésétől számítottan tervezetten 485 nap. |
| 2. | 4. számú és a 42. számú főutak elválási csomópontjának átalakítási munkáihoz szükséges előkészítési (tervezési) feladatok | Püspökladány külterületén, a 4. sz. főút és a 42. sz. főút elválási csomópontja jelenleg „Állj, elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblával szabályozott. A STOP tábla figyelmen kívül hagyása miatt számos halálos kimenetelű baleset történt. A tragikus balesetek bekövetkezésének kiküszöbölésére elengedhetetlen a keresztező járműmozgások megszüntetése. A jelenlegi csomóponti geometria átalakításával a közúti forgalom biztonsága jelentősen növelhető. A tervezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési dokumentumok összeállítása megkezdődött, az eljárás várhatóan feltételesen kerül megindításra. Az eredményes beszerzést követően a tervezés átfutási ideje a tervezési szerződés hatályba lépésétől számítottan tervezetten 583 nap. |
| 3. | 35. sz. főút 63+793 km szelvényében lévő Újvárosi úti csomópont átépítése (Hajdúböszörmény) | A korábbi előkészítés keretében megtervezésre került engedélyezési és kiviteli terv szinten is az új körforgalmú csomópont, amely jelentős áthaladási pontot jelent az M35-ös autópálya felé, de nemcsak a Hajdúböszörményben élőknek, hanem akár Bocskaikert, Hajdúhadház és Téglás irányából érkezőknek is. Az infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a baleseti kockázatok jelentős csökkentéséhez. Annak érdekében, hogy a csomópont mielőbb biztosítsa a biztonságos közúti közlekedés lehetőségét, a területszerzésen felül fontos a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítása is. Jelenleg zajlik a területszerzés, valamint a feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításának előkészítése. |
| 4. | 35. sz. főút 65+892 km szelvényében lévő Baltazár Dezső utcai csomópont átépítése (Hajdúböszörmény) | A fejlesztés hozzájárul a baleseti kockázatok jelentős csökkentéséhez, ezzel együtt gyorsabb elérési időt is biztosít ezen csomóponttípus, mivel a balra kanyarodás során nem kell elsőbbséget adni. A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, az idegen területek megszerzéséhez szükséges záradékolt vázrajzok is leszállításra kerültek. Annak érdekében, hogy a csomópont mielőbb biztosítsa a biztonságos közúti közlekedés lehetőségét és fokozza a Baltazár Dezső utca főúti csatlakozásának kapacitását, a területszerzésen felül fontos a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítása is. Jelenleg zajlik a területszerzés, valamint a feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításának előkészítése. |

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkár tájékoztatása a vármegyei kerékpáros közlekedés aktuális helyzetéről

A tájékoztatás részeként  elsődlegesen a Magyar Közút NZrt. és Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által 2021. évet követően elvégzett vármegyei kerékpárút előkészítési feladatok felsorolása történt meg.

Ezeken túlmernően Hajdú-Bihar vármegyét illetően az alábbi jelenleg folyamatban lévő előkészítési és táblázási feladatok ellátása zajlik:

- A vármegyét érintő nemzetközi kerékpáros útvonal az EuroVelo 14, amelynek előkészítési feladatai jelenleg is folyamatban vannak a vármegye vonatkozásában (Tiszafüred – Hortobágy – Balmazújváros – Debrecen), amely az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatásában részletesen kifejtésre került. Ideiglenes nyomvonalként útirányjelző táblákkal kijelölésre került a Tiszafüred – Tiszacsege – Balmazújváros – Nagyhegyes – Hajdúszoboszló – Ebes – Debrecen útvonal. Hosszútávon a Tiszafüred-Hortobágy-Halastó szakasz kivitelezése az IKOP Plusz terhére tervezett, itt az engedélyek rendelkezésre állnak, míg a Hortobágy - Debrecen közötti szakaszon a hiányzó szakaszok engedélyeztetése valósulhat meg. Ennek érdekében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és az Építési és Közlekedési Minisztérium alkotta konzorcium, mint Kedvezményezett 2025. októberében a támogatási kérelmet benyújtotta az Irányító Hatóság részére.

- A vármegyét érinti az 5-ös számú hazai kerékpáros útvonal (Velencei-tó – Dunaújváros – Kecskemét – Békéscsaba – Gyula – Debrecen), amely útvonal táblázásnak az előkészítése van jelenleg folyamatban.

- Az Építési és Közlekedési Minisztérium megrendelésére elkészült a magyar-román határt metsző folyóvizek: az Ér, a Berettyó, a Sebes-, a Fekete- és a Fehér-Körös, valamint a Maros árvízvédelmi töltéseinek kerékpározhatósági vizsgálata a román oldalon is. A feladat keretében elkészült tanulmány terv vizsgálja, hogy az említett szakaszok hogyan illeszthetők a magyar oldali kerékpárhálózatba, illetve hogyan kapcsolathatók össze a két ország kerékpározható útvonalai.

Emellett az Aktív Magyarország Államtitkárságának Országos Bringapark Programja keretében az alábbi pályák építésére került sor:

- pumpapályák Polgár, Hajdúnánás, Téglás településeken;

- BMX freestyle pályák Hajdúsámson, Hajdúböszörmény településeken és a debreceni Tocóvölgyben;

- valamint erdei ösvény (single trail) pálya Hajdúhadházon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása a vármegyei közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága útrekonstrukciós és üzemeltetési feladatainak ellátásáról adott tájékoztatást 2025-ös év vonatkozásában az alábbiak szerint:

- A Magyar Falu Útfelújítási Programban 2024-ben tervezett saját teljesítésű nagyfelületű burkolatjavítási munkák, amelyek megvalósulásának éve 2025:

| Út száma | Út neve | a kijelölt útszakasz kezdő-szelvénye | a kijelölt útszakasz vég-szelvénye | a kijelölt útszakasz hossza (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4815 | Gáborján-Mezőpeterd | 1+240 | 2+000 | 0,760 |
| 4215 | Biharkeresztes-Komádi | 14+278 | 15+963 | 1,685 |
| 4812 | Berettyóújfalu-Pocsaj | 4+745 | 6+300 | 1,555 |
| 3406 | Nádudvar-Hajdúszoboszló összekötő út | 16+400 | 17+676 | 1,276 |
| 3405 | Püspökladány-Balmazújváros összekötő út | 11+068 | 13+210 | 2,142 |
| 3405 | Püspökladány-Balmazújváros összekötő út | 13+210 | 13+744 | 0,534 |
| Összesen: |  |  |  | 7,952 |

- A Magyar Falu Útfelújítási Programban 2025. évben tervezett saját kivitelezésű nagyfelületű burkolatjavítási munkák, amelyek megvalósulásának éve 2025:

| Út száma | Út neve | a kijelölt útszakasz kezdő-szelvénye | a kijelölt útszakasz vég-szelvénye | a kijelölt útszakasz hossza (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4217 | Berettyóújfalu - Körösszegapáti | 11+900 | 14+300 | 2,400 |
| 4816 | Hajdúszovát - Derecske | 10+675 | 13+075 | 2,400 |
| 3316 | Tiszacsege - Debrecen | 14+160 | 16+560 | 2,400 |
| Összesen: |  |  |  | 7,200 |

- TOP_Plusz keretében összességében 10 244 885 596 Ft értékben került 4 projekt benyújtásra 2023. szeptemberében, a Támogatói szerződések aláírására 2024. augusztusában került sor.

A 4 projekt révén 49,447 km hosszon valósul meg 4-5 számjegyű utak felújítása az alábbiak szerint:

| Projekt megnevezése | Út száma | Út neve | Kezdő km szelvény | Záró km szelvény | Beavatkozási hossz (km) | Esetlegesen érintett átkelési szakasz (érintett települések) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hajdú-Bihar vármegye közlekedésfejlesztése 1. | 4804 | Hajdúszoboszló - Hajdúszovát ök. út | 2+325 | 4+160 | 1,839 | Hajdúszoboszló vasúti átjárótól a 4 sz. főút Hajdúszoboszló elkerülőig |
| Hajdú-Bihar vármegye közlekedésfejlesztése 2. | 4902 | Hajdúhadház - Hajdúsámson ök. út | 2+789 | 11+627 | 8,843 | Hajdúhadház és 471 sz. főút között |
|  | 4808 | Debrecen-Biharkeresztes | 12+275 | 15+040 | 2,778 | Hosszúpályi külterület és átkelési szakasza |
|  | 35141 | Hajdúnánási körgyűrű | 0+016 | 4+482 | 4,465 | Hajdúnánás körgyűrű |
| Hajdú-Bihar vármegye közlekedésfejlesztése 3. | 4812 | Berettyóújfalu-Pocsaj ök. út | 6+305 | 14+410 | 8,100 | Szentpéterszeg átkelés, Gáborján, Hencida átkelés |
|  | 4805 | Debrecen-Bihartorda ök. út | 26+233 | 30+570 | 4,294 | Földes külterület és átkelési szakasza |
|  | 3507 | Hajdúböszörmény-Hajdúhadház ök. út | 0+441 | 8+100 | 8,364 | Hajdúböszörmény, Újfehértói úttól Hajdúböszörmény Járáshatáráig |
| Hajdú-Bihar vármegye közlekedésfejlesztése 4. | 3406 | Nádudvar-Hajdúszoboszló ök. út | 0+000 | 8+407 | 8,396 | Nádudvar városközponttól Nádudvar Járáshatáráig. |
|  | 4816 | Hajdúszovát - Derecske ök. út | 15+165 | 17+535 | 2,368 | M35 autópálya és Derecske között |
| Összesen: |  |  |  |  | 49,447 |  |

A fenti projektek támogatási szerződései 2024. augusztusában kerültek aláírásra.

A fejlesztéssel érintett 9 útszakaszból:

- 1 útszakasz (4904) munkaterület átadása 2025.07.15-én megtörtént, a munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, amelyek legkésőbb 2026. II. negyedévében befejeződnek.

- 8 útszakasznál 2025. évben elkészültek a kiviteli tervek.

A vonatkozó kivitelezési közbeszerzési versenyújranyitások eredményeként, a vállalkozási szerződések jelenleg aláírás alatt vannak, illetve legkésőbb 2025. október hónap végére aláírásra fognak kerülni.

A szakaszok munkaterület átadásai 2026. március-április hónapban várhatóak, a közbeszerzési ellenőrzések lefolytatását, illetve a téli leállási időszakot követően. A pályázatok megvalósításának végső határideje 2027.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fenti tevékenységek ellátása mellett üzemeltetési feladatok ellátását is biztosítja, amelynek keretében többek között út és főút és kerékpárút hálózatok üzemeltetését, burkolati hibák javítását 3400 tonna aszfalt felhasználásával, kaszálást gépi és kézi módon, allergén gyomnövények irtását, valamint illegális hulladéklerakás megszüntetését – 2025. évben eddig kb. 250 tonna hulladék összegyűjtése történt – végzi.

A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatója a közösségi közlekedés helyzetéről Hajdú-Bihar vármegyében

A Magyar Államvasutak Zrt. által elkészített tájékoztató anyag több tématerületet is érint Hajdú-Bihar Vármegye tekintetében.

A jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képző dokumentum részletesen kitér a közösségi közlekedés helyzetére vármegyénkben.

- Vármegyei vasúti közösségi közlekedése

| Vasútvonal | Aktuális állapot |
| --- | --- |
| 100-as számú Budapest-Debrecen-Záhony vasútvonal | Az engedélyezett pályasebesség jelenleg 120 km/h, amely a biztosítóberendezés átépítését követően szakaszosan 160 km/h-ra nő. A vármegyét érintő távolsági forgalom túlnyomó részben itt zajlik, emellett jelentős a Debrecenbe irányuló elővárosi forgalom is, különösen a Püspökladány – Debrecen szakaszon. Az elmúlt években a Debrecen vonzáskörnyéki menetrendet kisebb léptékű folyamatos fejlesztések jellemezték. A kiszolgálás jelenleg FLIRT motorvonatokkal, mozdonyos szerelvényekkel, és InterCity, illetve a budapesti elővárosi forgalomból ismert, arculati felújításon átesett, de légkondicionálás nélküli elővárosi személykocsikkal történik. 2022-től a TOKAJ, majd 2023 őszétől a NYÍRSÉG InterCity vonatokon forgalomba álltak a bisztró szakasszal rendelkező új IC+ 1. osztályú kocsik, emellett minden TOKAJ és NYÍRSÉG InterCity vonatban közlekedik kerékpáros térrel és rokkantemelővel ellátott IC+ személykocsi. |
| 101-es számú Püspökladány – Biharkeresztes vasútvonal | A vonal átépítése és villamosítása befejeződött, melynek eredményeként Biharkeresztesig biztosított a 100 km/h-s közlekedés. A személyforgalom egy része csak a vármegyén belüli forgalom, a Sáp – Püspökladány szakaszról az utasok átszállással jutnak el Debrecenbe. A belföldi vonatokon felül jelenleg 5 vonatpár közlekedik Nagyvárad és Püspökladány között, a Kolozsvár, illetve távolabb közlekedő vonatok a Nagyvárad – Kolozsvár szakasz átépítése miatt kerülő irányon, Debrecen – Nyírábrány érintésével közlekednek. A Nagyvárad – Biharkeresztes szakasz romániai vonalszakaszán befejeződött a pályát érintő vágányzár. További fejlesztés van folyamatban a biztosítóberendezés és felsővezetéki hálózat kiépítése terén. Románia schengeni csatlakozásnak köszönhetően a határőrizeti tevékenység lebonyolításának időszükségletével csökken a menetidő a határátlépő vonatok esetében. |
| 105-ös számú Debrecen – Nyírábrány vasútvonal | 2022-ben a vonalon számos karbantartás zajlott (alj- és síncsere, ágyazatpótlás, vágányszabályozás), amelynek eredményként a Debrecen – Vámospércs szakasz jórészt sebességkorlátozásoktól mentesen 80 km/h-s sebességgel járható, hegesztett pályán, míg a Vámospércs – Nyírábrány szakasz állapota rosszabb, az alkalmazható sebesség 40-60 km/h. A személyforgalom túlnyomó részben elővárosi, kisebb részben Érmihályfalva – Szatmárnémeti felé nemzetközi utasokkal. A forgalom jórészt InterPici motorkocsikkal és mozdonyvontatású szerelvényekkel zajlik. A két pár nemzetközi, Budapest – Brassó vonatban (Corona, Hargita IC) IC-kocsik is közlekednek. |
| 106-os számú Debrecen – Nagykereki vasútvonal | Kormányzati tervek szerint a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal. A régi nyomvonal érintett pályaszakaszának elbontása, az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között október 19-től szünetel a vonatforgalom: ekkortól a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat, a vonatoknál jellemzően kedvezőbb menetidőkkel. |
| 108-as számú Debrecen – Füzesabony vasútvonal | A Debrecen – Macs szakaszon történt, BMW-beruházáshoz kapcsolódóan fejlesztés zajlik. A vágányzári munkálatok várhatóan 2026.02.28-ig tartanak. A projekt végén a vonatok megengedett sebessége 100 km/h-ra nő, illetve Debrecen és Balmazújváros között villamos üzemű közlekedésre lesz lehetőség. A vonalon 416-os sorozatú orosz motorvonatok, mozdonyvontatású ingaszerelvények, Bz motorkocsik, és a Tisza-tó Expresszben nagyobb kerékpárszállító kapacitással rendelkező mozdonyos szerelvények közlekednek. |
| 109-es számú Debrecen – Tiszalök vasútvonal | Debrecen egyik legnagyobb lakosságszámú területet lefedő elővárosi vasútvonala, közepes forgalommal, jórészt távolsági közlekedéshez csatlakozó szereppel. A vonal utasainak egy része az érintett nagyobb települések között (Tiszavasvári, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény) utazik, egy részük Debrecenbe igyekszik, míg egy részük távolsági vonattal folytatja útját. Nagyobb utasforgalom pénteki és vasárnapi napokon tapasztalható. Az érvényben lévő sebességkorlátozások megszüntetésére és a visszatérő hibahelyek problémáinak megoldásához pénzügyi források szükségesek, saját hatáskörben történő teljes megszüntetés nem lehetséges, 2025-ben 1,3 km lassújel lett megszüntetve. A vonatközlekedés jellemzően Bz és InterPici motorkocsikkal történik. |
| 110-es számú Debrecen – Mátészalka vasútvonal | A vasútvonal hálózati szempontból nagy jelentőséggel bír, jelentős forgalmat bonyolít le Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye keleti részén fekvő térségi központok és Debrecen között teremtve összeköttetést. A korábban tervezett felújítás elmaradt, így a pálya műszaki állapota korának megfelelően fokozottan avult; jellemzőek a sínvég letörések, növelve a forgalombiztonság kockázatát. A MÁV Zrt. a rendelkezésre álló fenntartási költségkeret terhére az elmúlt években többször végzett vágányzárral járó beavatkozást, amelynek eredményeként a legkritikusabb állapotban lévő szakaszokon a sebességkorlátozással érintett vonalszakaszok hosszát sikerült csökkenteni. |
| 128-as számú Püspökladány – Szeghalom – Gyula – Békéscsaba vonal | A vasútvonal Biharnagybajom – Püspökladány szakasza a vármegye területén vezet. Jórészt a Szeghalomba, Püspökladányba és Debrecenbe irányuló regionális forgalom dominál, de a Budapest fele irányuló távolsági forgalom is megjelenik, különösen pénteki és vasárnapi napokon. A vonal állapota romlik; a rendelkezésre álló források felhasználásával lokális karbantartási beavatkozások mellett is 60 km/h-ról 50 km/h-ra kellett csökkenteni a maximális sebességet Püspökladány és Szeghalom között jelentős szakaszon. |

A tájékoztatás részletesen bemutatja a vármegyét érintő állomási infrastrukturális fejlesztéseket. Az országos vasútállomás-felújítási projekt Hajdú-Bihar vármegyét érintően 5 helyszínt tartalmaz:

- Balmazújváros vasútállomáson (Debrecen – Füzesabony vasútvonal) a felvételi épület külső felújítása (homlokzat javítása, színezése, tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, nyílászárók cseréje) zajlik. Emellett megújul az utasváró, az utas WC is, az épület körüli térburkolatot felújítják. A kivitelezés várható befejezése 2026.

- Berettyóújfalu vasútállomáson (Püspökladány – Biharkeresztes vasútvonal) a felvételi épület külső felújítása (homlokzat javítása, színezése, tetőfedés és bádogos szerkezetek javítása, nyílászárók szükség szerinti cseréje) zajlik. Emellett megújul az utasváró, az utas WC is. A kivitelezés várható befejezése 2026.

- Nyíradony vasútállomáson (Debrecen – Mátészalka vasútvonal) a felvételi épület homlokzatának felújítása, a nyílászárók cseréje zajlik. Emellett megújul az utasváró, az utas WC is, az épület körüli térburkolatot felújítjuk. A kivitelezés várható befejezése 2026.

- Szerep vasútállomáson (Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspökladány vasútvonal) utasbeálló és peronépítés történik. A munkavégzés várható befejezése 2026.

- Sárrétudvari vasútállomáson (Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspökladány vasútvonal) – a Magyar Falu Program keretében – új, kis alapterületű hűtött-fűtött regionális típusépület (zárt utasváró) kiépítése, valamint kerékpártároló és parkoló létrehozása fog megvalósulni. Jelenleg előkészítési szakaszban van a projekt, a munkavégzés várható befejezése 2026.

- Vármegye autóbuszos közlekedési hálózata

A vármegyében 11 db országos és 92 regionális autóbuszvonalon 1 463 km-es vonalhálózaton, egy átlagos munkanapon 1 659 járat végzi az utazási igények kiszolgálását.

A vármegyei települések közel 60%-ára (49 település) jelenleg csak autóbusszal lehet eljutni. Hajdú-Bihar vármegyéből az ország további hét vármegyéjébe lehet átszállás nélkül eljutni távolsági autóbuszjáratokon.

2024-ben 5 új autóbuszvonal került bevezetésre és 3 hálózat átalakítás miatt megszüntetésre került. Helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet Balmazújváros és Hajdúszoboszló település közigazgatási határán belül végez a társaság.

A társaság nagy hangsúlyt fektet a debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezetbe települt cégek kiszolgálására négy új vonalon indított buszjáratokat az ipari parkhoz, míg a MÁV-START közeli vasúti megállóhellyel segíti az utazást. A járatok az ipari parkban dolgozók munkarendjéhez igazodóan kerültek ütemezésre. A későbbiekben növekvő dolgozói létszám kiszolgálása érdekében további fejlesztések várhatók.

A vasúti csatlakozások javítása érdekében több területet érintően került sor menetrendi módosításra és az alágazatok közötti együttműködés biztosítását szolgáló intézkedések megvalósítása is történt.

2024. évben a Volánbusz Zrt. 890 db autóbusszal látta el a feladatát, amelyből 273 db Hajdú-Bihar vármegyében áll az utasok rendelkezésére. Az autóbuszok életkora javult a korábbiakhoz képest.

A vármegyei 5 autóbusz állomáson további felújítások megvalósítása történt, továbbá műszaki infrastruktúrát érintő felújításokra is sor került.

Az infrastruktúrális fejlesztések mellett kiemelt szerepet kapott a személyszállítási szolgáltatások fejlesztése, a menetrendek átalakítása, a nagyfoglalkoztatók kiszolgálásához kapcsolódó fejlesztések.

Összegzés

A fenti tájékoztatók áttekintése után megállapítható, hogy Hajdú-Bihar vármegye tekintetében a közlekedés területén jelentős fejlesztések valósultak meg. A közlekedés fejlesztése a vármegye lakosságának helyzetére nagy hatással van, nem csak az életszínvonal emelése okán, hanem a munkavállalási szempontok, így a vármegye népesség megtartó erejének növelése tekintetében is. A lakosság mellett a befektetők számára is jelentős szempont lehet a megközelíthetőség javulása.

Kérem a közgyűlést a tájékoztató határozati javaslat szerinti elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel

1./ elfogadja a közlekedésfejlesztés Hajdú-Bihar vármegyei aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az előterjesztés elkészítéséhez adatot szolgáltató szervezeteket tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke

Határidő:			2025. november 14.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2025. október 22.

Pajna Zoltán

elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

jegyző