|  | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése |
| --- | --- |

| KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS | 5. |
| --- | --- |

| Előterjesztő: | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| --- | --- |
| Tárgy: | A „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosítószámú projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tagok részére történő átcsoportosítása |
| Készítette: | Erdősné Kovács Edit |
| Véleményező bizottságok: | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság Pénzügyi Bizottság |

Tisztelt Közgyűlés!

A „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosítószámú projekt kapcsán Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata - a közgyűlés 46/2021. (XII. 17.) MÖK határozata alapján - közösen nyújtotta be támogatási igényét a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatallal és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel, amelyre vonatkozóan 2022.03.11. napján érkezett támogatói döntés. A Támogatási Szerződés 2022.03.26. napján lépett hatályba. A projektben a vármegyei önkormányzat által elnyert támogatási összeg 1 104 200 000 Ft.

A projekt hatályos támogatási szerződés szerinti befejezési határideje 2027.10.31., a projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és a konzorciumi tagok az általuk vállalt tevékenységeket megvalósítják, az előrehaladás megfelelő ütemben zajlik. Az elszámolások benyújtása naprakész, 2025. decemberéig 12 db elszámolás került benyújtásara és elfogadásra a Közreműködő Szervezet részéről. Eddig az alábbi összegek kerültek elszámolásra, a projekt összköltségvetése 22,85%-os mértékében.

| Projekt címe: Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 |  |  |  |  |
|  | HBVMO (Ft) | HBVKH (Ft) | HBMFÜ (Ft) | Összesen (Ft) |
| Elnyert támogatás: | 1 104 200 000 | 4 436 800 000 | 5 000 000 | 5 546 000 000 |
| Elszámolt, elfogadott támogatás: | 148 567 445 | 1 118 692 781 | 0 | 1 267 260 226 |
| Elszámolt, elfogadott támogatás (%) | 13,45% | 25,21% | 0,00% | 22,85% |
| Fennmaradt támogatás: | 955 632 555 | 3 318 107 219 | 5 000 000 | 4 278 739 774 |

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata ÖH/48-103/2025. iktatószámú, 2025. november 26-án kelt levelében tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal konzorciumi partnerét, hogy a projekt keretében általa tervezett alábbi tevékenységek esetében a megítélt támogatást tekintve a következő összegű maradvány keletkezett:

- Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – Egyéb szakértői szolgáltatás költségei – Foglalkoztatást elősegítő tevékenység: 97 010 828 Ft

- Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj – Iroda bérleti díj: 59 179 040 Ft

- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei – Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 80 960 640 Ft

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata kezdeményezte, hogy az általa felhasználásra nem kerülő, összesen 237 150 508 Ft támogatási összeg átadásra kerüljön a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részére, hogy azt a projektben vállalt tevékenységei megvalósítására fordítsa.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a HB/09-FOGL/000346-99/2025 ügyiratszámú, 2025. december 01-jén kelt levelében a felajánlott 237 150 508 Ft forrásátcsoportosítást elfogadta és tájékoztatta a konzorciumvezetőt, hogy célcsoporti támogatások (bértámogatás) sorra kívánja átcsoportosítani, valamint kérte a konzorciumvezető önkormányzattól a forrás átadásához szükséges módosítási kérelem Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását.

Továbbá Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata ÖH/48-104/2025. iktatószámú, 2025. november 26-án kelt levelében tájékoztatta a HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi partnerét is, hogy a projekt keretében általa tervezett alábbi tevékenység esetében a megítélt támogatást tekintve a következő összegű maradvány keletkezett:

- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei – Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: 19 933 200 Ft

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata kezdeményezte, hogy az általa felhasználásra nem kerülő, 19 933 200 Ft támogatási összeg átadásra kerüljön a HBMFÜ Nonprofit Kft. részére, hogy azt a projektben vállalt tevékenységei megvalósítására fordítsa.

A HBMFÜ Nonprofit Kft. visszajelzése szerint a felajánlott 19 933 200 Ft forrásátcsoportosítást elfogadta és tájékoztatta a konzorciumvezetőt, hogy befektetésösztönzés tevékenységre kívánja átcsoportosítani, valamint kérte a konzorciumvezető önkormányzattól a forrás átadásához szükséges módosítási kérelem Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását.

Az egyes konzorciumi tagok által a projekt keretében elszámolható költségnek a módosítást megelőző hatályos és módosított támogatási összegét a következő táblázat tartalmazza:

|  | Konzorciumi Tag neve | Támogatási összeg módosítás előtti (Ft) | Támogatási összeg módosított (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata | 1 104 200 000 | 847 116 292 |
| 2. | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal | 4 436 800 000 | 4 673 950 508 |
| 3. | Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. | 5 000 000 | 24 933 200 |
| Összesen: |  | 5 546 000 000 | 5 546 000 000 |

A konzorciumi tagok a projekt fizikai befejezése dátumának meghosszabbítása mellett is döntöttek, a projektben vállalt kötelezettségek biztonsággal történő sikeres teljesítése érdekében. Ezért a megvalósítás jelenlegi záró dátumának 2029.04.30. napig történő meghosszabbítást kezdeményezik a soron következő módosítási kérelemben, mely a pályázati felhívás 4.2. pontja értelmében a fizikai befejezés legkésőbbi időpontja.

A módosítási kérelem összeállítása folyamatban van, a hosszabbítás indoklása, a támogatási összeg maradványok alátámasztása, az átcsoportosítás során elhelyezett költségsorokon történő felhasználás bemutatása, a költségvetés és konzorciumi szerződés módosítása, azok elkészítését követően benyújtásra kerül a Közreműködő Szervezet részére.

Fentiekre tekintettel, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 2. § a) és f)-g) pontjai, 3. § (1) bekezdés b) pontja, 4. §-a, 10. § (2) bekezdés b)-c) pontjai alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára

1./ egyetért a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosítószámú, „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projektben a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által elnyert bruttó 1 104 200 000 Ft támogatási összegből bruttó 237 150 508 Ft mértékű támogatásnak a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal konzorciumi partner részére történő átadásával, valamint bruttó  19 933 200 Ft mértékű támogatásnak a HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi partner részére történő átadásával

2./ Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a forrásátcsoportosításhoz kapcsolódó támogatási szerződés módosítás, a támogatási szerződés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás módosítás, valamint a kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős: 	Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke

Határidő:			a Közreműködő Szervezet döntését követően

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

| Debrecen, 2025. december 05. | Pajna Zoltán elnök |
| --- | --- |

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

jegyző