|  | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS |  | 10. |

| Előterjesztő: | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| --- | --- |
| Tárgy: | Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról, a TOP Plusz vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról |
| Készítette: | Czapp Zsuzsa |
| Véleményező bizottság: | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság |

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását, a 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint közreműködik a területi szempontú operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a monitoring feladatainak ellátása céljából a kedvezményezettől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekkel összefüggésben adatszolgáltatást kérhet.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) vármegyei szintű végrehajtásáról, a vármegyei eredményekről a közgyűlés a 2025. április 25. napi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 47/2025. (IV. 25.) határozattal elfogadásra került.

- Előzmények

A TOP_Plusz pályázati felhívások módosítása korábban már megtörtént, ezáltal a pályázók és kedvezményezettek számára láthatóvá váltak az új értékelési szempontok. A jelenleg is zajló újraértékelés során az új szempontoknak való megfelelést ismételten vizsgálja az Irányító Hatóság. A folyamat országosan jelentős mennyiségű pályázatot érint, és bár az Irányító Hatóság azzal számolt, hogy tavaly év végére lezárulnak az újraértékelések, azok még zajlanak és előre láthatólag 2025. év végéig vagy tovább is elhúzódhat a folyamat, mivel az Európai Bizottság még nem validálta teljes körűen az újraértékeléseket.

- A TOP Plusz vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok

A 2021-2027-es időszak egyes TOP_Plusz felhívások (TOP_Plusz-1.1.1-21, 1.1.3-21, 1.2.1-21, 1.2.2-21, 1.2.3-21, 1.3.1-21, 2.1.1-21, 3.1.1-21, 3.1.2-21, 3.3.1-21, 3.3.2-21, 6.1.2-21) pályázatai kapcsán a vármegyei közgyűlés már 2022. évben döntést hozott; a Támogatási Szerződések (TSZ) megkötésre kerültek.

A TOP_Plusz projektek kedvezményezettjei elkezdték a projektek megvalósítását, azonban egyes projektek esetén elmaradás tapasztalható. A projektek megvalósításának megkönnyítése érdekében 2025. nov. 25. napon az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet, az érintett kedvezményezettek és a területi szereplő – az Irányító Hatóság által összehívott projekt felügyeleti rendszer keretében- egyeztetést tartott a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságán.

- Az ITP-ben vállalt vármegyei indikátorok teljesülése

Az Irányító Hatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázat tartalmazza a vármegyei indikátorokat.

| Prioritási tengely | Indikátor |  | Mérték-egység | Vármegye által vállalt mérföldkő (2024) a hatályos ITP szerint | Vármegye által vállalt célérték a hatályos ITP szerint (2029) | Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási érték | Indikátor tényérték | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azonosító | Megnevezés |  |  |  |  |  |  |
| TOP_Plusz-1 | TPO12 | Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma | db | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCO26 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | ha | 0,0 | 4,00 | 22,38 | 1 | A jelentős túlvállalásra tekintettel a rögzítések felülvizsgálata várható. |
| TOP_Plusz-1 | RCR35 | Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | fő | 0 | 9 429 | 21 768 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCO58 | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | km | 0 | 26,00 | 21,86 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCR64 | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | fő/év | 0 | 103 578 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | TPO08 | A rehabilitált talaj összkiterjedése | ha | 0 | 0,9 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | TPO10 | Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma | db | 0 | 6 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | TPO11 | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | m2 | 0 | 7 692 | 39 585 | 0 | A jelentős túlvállalásra tekintettel a rögzítések felülvizsgálata várható. |
| TOP_Plusz-1 | TPO35 | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | m | 0 | 66 643 | 26 496 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCO65 | Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | fő | 0 | 12 | 18,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | TPR09 | A projekt keretében integrált területre költözők száma | fő | 0 | 2 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-1 | RCO46 | Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 0,0 | 17,36 | 116,56 | 8,39 | A jelentős túlvállalásra tekintettel a rögzítések felülvizsgálata várható. |
| TOP_Plusz-2 | RCO19 | Jobb energiahatékonyságú középületek | m2 | 0,0 | 24 683,25 | 29 657,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-2 | RCR29 | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások | CO2t/év | 0,00 | 2 145,56 | 1 642,08 | 0 | - |
| TOP_Plusz-2 | RCR26 | Éves primerenergia-fogyasztás | MWh/év | 0,00 | 3 332,24 | 3 994 | 522,47 | A vélhetően mértékegységtévesztést és/vagy módszertani hibát tartalmazó rögzítések korrekciója utáni érték. |
| TOP_Plusz-2 | RCO22 | Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia) | MW | 0,0 | 1,03 | 0,16 | 0 | A vélhetően mértékegységtévesztést és/vagy módszertani hibát tartalmazó rögzítések korrekciója utáni érték. |
| TOP_Plusz-2 | RCR31 | Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia) | MWh/év | 0 | 1 126 | 515 | 3a | A vélhetően mértékegységtévesztést és/vagy módszertani hibát tartalmazó rögzítések korrekciója utáni érték. |
| TOP_Plusz-2 | TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO05 | Programban résztvevő munkanélküliek száma | fő | 0 | 2 788 | 3 045 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO06 | Programban résztvevő inaktív személyek száma | fő | 0 | 328 | 357 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO23 | Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma | fő | 0 | 203 | 203 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO24 | Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma | fő | 0 | 2 500 | 2 510 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR02 | Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma | fő | 0,00 | 1 757 | 1 919,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.2) | db | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO25 | Fejlesztéssel érintett akcióterület száma | db | 0 | 3 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.2) | fő | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR15 | Program eredményként integrált területre költözők száma | fő | 0 | 1 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.3) | db | 0 | 0 | 100,00 | 57 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO14 | Egyéb, nem közösségi célú programok száma | db | 0 | 18 | 35,00 | 10 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.3) | fő | 0 | 0 | 64 100 | 3 240 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR10 | Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés | db | 0 | 5 | 5 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCR70 | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | fő | 0 | 196 | 1 242,00 | 1 057 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO26 | Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 62 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO27 | Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 23 | 32 | 8 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO28 | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 1 080 | 299 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO29 | Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | 40 | 100 | 100 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR11 | Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás) | db | 0 | 1 | 1,00 | 1 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR12 | Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma | db | 0 | 9 | 7 | 7 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO01 | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db | 0 | 7 | 2,00 | 2 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCR73 | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | fő | 0 | 70 000 | 70 583 | 55 777 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO02 | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | db | 0 | 9 | 18,00 | 3 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR13 | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | db | 0 | 5 | 1,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPR14 | Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma | db | 0 | 2 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCO67 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | 0 | 1 010 | 3 545 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO30 | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | db | 0 | 10 | 9 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | TPO31 | Korszerűsített kollégiumok száma | db | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-3 | RCR71 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | db | 0 | 727 | 2 400 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | RCO04 | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | db | 0 | 72 | 72,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO07 | Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma | db | 0 | 7 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO32 | Közétkeztetési fejlesztések száma | db | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | RCO46 | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 0,00 | 17,80 | 49,45 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.3) | db | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 0 | 1 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO34 | Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.3) | db | 0 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.4) | db | 0 | 0 | 1,00 | 0 | - |
| TOP_Plusz-6 | TPO34 | Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.4) | db | 0 | 0 | 1,00 | 0 | - |

Egyes, a vármegye által vállalt célértékek (2029) oszlopban szereplő vállalások nem érik el a Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási értéket. Továbbá az Irányító Hatóság azokban az esetekben, ahol magasnak ítélte meg a vállalási értéket, felülvizsgálatot fog végezni.

- 2025. II. és III. negyedévében megjelent felhívások

2025. II. és III. negyedévében az alábbi TOP _Plusz felhívások jelentek meg:

1. TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” c. felhívás esetén megnyitásra került a 3. sz. benyújtási szakasz: 2025. 09.01. naptól 2025.10.01. napig.

A 3. benyújtási szakaszban kizárólag az alábbi célterületek (forrásfelhasználási módok) esetében volt lehetőség támogatási kérelmek benyújtására:

- Erősödő északnyugati kapu térsége

- Keleti agglomerációs térség

- Bihari térség

- Sárréti térség fejlesztési célterület.

2. TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” c. felhívás esetén a 2. sz. benyújtási szakasz 2025.08.18. naptól 2025.09.18. napig volt nyitva.

A 2. benyújtási szakaszban kizárólag az alábbi célterületek (forrásfelhasználási módok) esetében volt lehetőség támogatási kérelmek benyújtására:

- Déli agglomerációs térség,

- Erősödő északnyugati kapu térség,

- Helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége,

- Keleti agglomerációs térség c. fejlesztési célterület.

3. TOP_Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” c. felhívás esetén a 2. sz. benyújtási szakasz 2025.08.18. naptól 2025.09.18. napig tartott. A 2. benyújtási szakaszban támogatási kérelem benyújtására kizárólag a b) Déli agglomerációs térség és az f) Bihari térség c. fejlesztési célterületek számára volt lehetőség.

A TOP_Plusz keretében benyújtott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg mértékét, a hatályos Támogatási Szerződések darabszámát, a hatályos TSZ-el rendelkező támogatási kérelmek számát, a kötelezettségvállalás összegét, az eddigi kifizetések összegét és a fenntartásba helyezett projektek számát az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:

| TOP Plusz felhívás száma | Felhívás címe | Beérkezett pályázatok száma (db) | Igényelt támogatás összege (Ft) | Hatályos TSZ száma (db) | Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft) | Kifizetések összege (Ft) | Fenntartásba helyezett projektek száma (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1-21 (jelenlegi ITP-ben 6.1.1) | Helyi gazdaságfejlesztése | 23 | 6 112 676 040 Ft | 17 | 4 150 944 346 Ft | 196 895 015 Ft | 0 |
| 1.1.3-21 (jelenlegi ITP-ben 6.1.3) | Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 12 | 3 773 228 946 Ft | 6 | 2 119 088 947 Ft | 167 802 226 Ft | 0 |
| 1.2.1-21 | Élhető települések | 79 | 21 354 087 991 Ft | 66 | 17 279 808 539 Ft | 2 076 585 106 Ft | 0 |
| 1.2.2-21 | Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) | 5 | 567 162 127 Ft | 2 | 206 627 925 Ft | 0 Ft | 0 |
| 1.2.3-21 | Belterületi utak fejlesztése | 74 | 14 124 131 468 Ft | 61 | 11 922 962 727 Ft | 4 345 921 330 Ft | 0 |
| 1.3.1-21 | Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása | 1 | 105 000 000 Ft | 1 | 105 000 000 Ft | 10 694 543 Ft | 0 |
| 1.3.2-23 | Fenntartható városfejlesztés | 28 | 22 495 752 870 Ft | 10 | 11 325 752 870 Ft | 0 | 0 |
| 2.1.1-21 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (1 db projekt átkerült teljes mértékben hazai forrásra, 1 db projekt vegyes finanszírozású lett) | 52 | 7 315 628 040 Ft | 36 | 4 496 723 866 Ft | 2 162 024 850 Ft | 0 |
| 3.1.1-21 | Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés | 1 | 5 546 000 000 Ft | 1 | 5 546 000 000 Ft | 1 120 885 546 Ft | 0 |
| 3.1.2-21 | Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) | 5 | 287 823 931 Ft | 2 | 112 999 913 Ft | 33 578 845 Ft | 0 |
| 3.1.3-23 | Helyi humán fejlesztések | 1 | 2 978 360 000 Ft | 1 | 2 978 360 000 Ft | 105 754 508 Ft | 0 |
| 3.2.1-23 | Fenntartható humán fejlesztések | 11 | 3 603 979 256 Ft | 6 | 3 408 150 000 Ft | 0 Ft | 0 |
| 3.3.1-21 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 18 | 3 306 128 375 Ft | 12 | 2 394 308 101 Ft | 1 359 654 274 Ft | 0 |
| 3.3.2-21 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 21 | 2 142 538 626 Ft | 12 | 1 449 846 033 Ft | 386 904 779 Ft | 0 |
| 3.3.3-23 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése | 11 | 3 238 440 910 Ft | 10 | 3 114 000 002 Ft | 0 Ft | 0 |
| 3.4.1-23 | Fenntartható humán infrastruktúra | 20 | 8 744 887 130 Ft | 18 | 7 194 887 129 Ft | 0 Ft | 0 |
| 6.1.2-21 | 4-5 számjegyű utak fejlesztése | 6 | 18 653 885 593 Ft | 4 | 10 244 885 595 Ft | 12 974 958 109 Ft | 0 |
| 6.1.4-23 | Aktív turizmus fejlesztése | 1 | 4 322 263 804 Ft | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 |
| 6.2.1-23 | Fenntartható versenyképes városfejlesztés | 3 | 1 820 000 000 Ft | 3 | 1 820 000 000 | 0 | 0 |
| Összesen: |  | 372 | 130 491 975 107 Ft | 268 | 89 870 345 993 Ft | 24 941 659 131 Ft | 0 |

A fenti táblázat az Irányító Hatóság által küldött 2025. okt. 1. napi adatszolgáltatás alapján készült.

A táblázatban nem került már feltüntetésre, hogy mely felhívások esetében történt már meg a vármegyei projektek esetében újraértékelés. Jóllehet a vármegyében minden érintett projekt kapcsán megtörtént az újraérétkelés és lezajlott a hozzá kapcsolódó döntés előkészítő bizottsági ülés, azonban az európai bizottság irányába történő validálási folyamat még nem zárult le.

Továbbá az FVS város legutóbbi adatszolgáltatás óta benyújtott támogatási kérelmeinek összegét a www.palyazat.gov.hu oldal 2025.12.01. napi adatszolgáltatása alapján készítettük. A 4 és 5 számjegyű utak esetében a kifizetések összege is szintén ezen metodika alapján készült.

A kifizetések összege az elfogadott bizonylatok összegét jelenti a követelések értékével tisztítva.

Fenntartásba eddig nem került támogatási kérelem.

- Költségnövekmények

A TOP Plusz felhívások kapcsán 2025. október 22. napig 24 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 1 705 106 492 Ft értékben, melyből 1 db igény került elfogadásra összesen 16 860 937 Ft értékben.

A költségnövekmény igények prioritásonkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

| Prioritás száma: | Beérkezett igények száma (db): | Elfogadott igények száma (db): | Elfogadott TOP növekmény (Ft): | Igényelt összeg XIX. fejezet (Ft): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.prioritás | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2. prioritás | 4 | 1 | 16 860 937 | 0 |
| 3. prioritás | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. prioritás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 24 | 1 | 16 860 937 | 0 |

Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027-es időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára

elfogadja a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2025. december 5.

Pajna Zoltán

elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

jegyző